## Programação
Área | Equipe | OS | Dt. Prevista | Família | Plano | Semana | Cod. Instalação | Localização | Complemento Loc | Esquema | Ativo | Início Prog. | Término Prog. | Responsável | Observação | Lote | SI | Estado SI | Motivo Reprogramação | Data Reprogramação | cod_os
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001769/2026 |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | ORDEM AVULSA | S17 | SE-RDO | EDA | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | EDC.00002 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | BJS PRESTADOR TERCEIRO 1 | Implementação de Melhorias: Instalação de porta para a separação do vestiário do WC Masculino e fechamento do Depósito atrás do galpão. Empresa Executante: Vidraçaria Mazzuco; Terceiro 01: Thiago Mazzuco / Terceiro 02: José Mazzuco | - |  |  |  |  | 158269
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001437/2026 | 2026-04-08 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S17 | SU-RDO | SU 12 | SUU-RDO 12-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00108 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 |  |  | 55064 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  | 150333
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001439/2026 | 2026-04-08 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S17 | SU-RDO | SU 12 | SUU-RDO 12-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00108 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 |  |  | 55064 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  | 150335
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001446/2026 | 2026-04-09 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S17 | SU-RDO | SU 13 | SUU-RDO 13-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00109 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 |  |  | 55065 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  | 150513
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001447/2026 | 2026-04-09 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S17 | SU-RDO | SU 13 | SUU-RDO 13-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00109 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 |  |  | 55065 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  | 150514
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000515/2026 | 2026-04-11 | CONVERSOR - Vensys | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 12 | RDO 12-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00179 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:00 | PAULO BARTOLOMEO GIANISELLA |  | 55602 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:27 | 145845
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000516/2026 | 2026-04-14 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00182 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55604 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145846
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000517/2026 | 2026-04-14 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00182 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55604 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145847
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000518/2026 | 2026-04-14 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00182 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55604 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145848
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000519/2026 | 2026-04-14 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00182 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55604 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145849
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000520/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00183 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55605 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145850
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000521/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00183 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55605 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145851
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000522/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00183 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55605 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145852
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000523/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00183 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 55605 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:30 | 145853
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000532/2026 | 2026-04-18 | CONVERSOR - Vensys | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 13 | RDO 13-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00180 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | PAULO BARTOLOMEO GIANISELLA |  | 55603 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  | 145862
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000524/2026 | 2026-04-16 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00184 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 16:00 | MARIO VICTOR |  | 55606 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:31 | 145854
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000525/2026 | 2026-04-16 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00184 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 16:00 | MARIO VICTOR |  | 55606 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:31 | 145855
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000526/2026 | 2026-04-16 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00184 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 16:00 | MARIO VICTOR |  | 55606 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:31 | 145856
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000527/2026 | 2026-04-16 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S17 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00184 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 16:00 | MARIO VICTOR |  | 55606 | SI 2026/00315 | Em Execução | Condições Climáticas | 2026-04-21 14:31 | 145857

## Resumo
RESUMO DE ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO
SEMANA 17 - 2026 BOM JARDIM
Ordens por Equipe x Dia da Semana | 20/abr | 21/abr | 22/abr | 23/abr | 24/abr | 25/abr | Total
MN-BJS |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 5
CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
CUBÍCULO MT SF6 - MPP4 - MP-05 - RV00
PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  | 1 |  |  |  |  | 1
IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS
TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
TRAFO FORÇA 34500/620V - MPP4 - MP-09 - RV00
SW-BJS |  |  | 5 | 5 | 4 |  | 14
CONVERSOR - Vensys |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
CONVERSOR - VENSYS - MPP4-A1 - MP04 - RV03
FICHA DEFEITOS 01 - CONVERSOR - SW - RV03
GERADOR - GW PMDD |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 05 - GERADOR - SW - RV03
GERADOR - GW PMDD - MPP4-A1 - MP06 - RV03
NACELLE - 77M |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 03 - NACELLE - SW - RV03
NACELLE - 77M - MPP4-A1 - MP05 - RV03
SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 02 - PITCH - SW - RV03
SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 - MPP4-A1 - MP08 - RV04
TORRE - Aço 100M |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 04 - TORRE - SW - RV03
TORRE - Aço 100M - MPP4-A1 - MP02 - RV04
Total Geral |  | 1 | 7 | 7 | 4 |  | 19