## Resumo de Atividades
RESUMO DE ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO SEMANA 18 - 2026 ÁGUA DOCE
Contagem de Ativo | Rótulos de Coluna
Ordens por Equipe x Dia da Semana | 27/04 08:00 | 27/0413:00 | 28/04 08:00 | 28/04 13:00 | 29/04 08:00 | 30/04 08:00 | Total Geral
MN-AGD | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 41
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | 10 | [5 empty] | 10
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8
APR - PT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7
ATIVIDADE DE ROÇADA | 2 | [5 empty] | 2
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | [5 empty] | 1 | 1
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 |  |  |  |  | 1 |  | 1
QLW-AGD | 1 | [5 empty] | 1
INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | 1 | [5 empty] | 1
SW-AGD | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |  | 25
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 16
APR - PT | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 8
MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA |  |  |  |  | 1 |  | 1
Total Geral | 28 | 8 | 13 | 8 | 9 | 1 | 67

## Planilha2
Atividades Semana 18 |  | Atividades Semana 18 |  | Atividades Semana 18
Equipe | MN-AGD | Equipe | SW-AGD | Equipe | QLW-AGD
Atividade | Qtd | Atividade | Qtd | Atividade | Qtd
| 1 | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | 16 | 2026 AGD - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 1
APR - PT | 1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | 16 | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | 1
2026 AGD - GMG | 1 | SAL 20-C2 | 4 | AQB 01-C1 (CONVERSOR) | 1
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | 1 | SAL 19-C2 | 4 | Total Geral | 1
2026 AGD - PÁTIO SE | 10 | SAL 18-C2 | 4
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | 10 | AQB 01-C1 (CONVERSOR) | 1
2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 20 | AQB 02-C1 (CONVERSOR) | 1
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | 12 | AQB 03-C1(CONVERSOR) | 1
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | 8 | AQB 04-C1 (CONVERSOR) | 1
SUU-AQB 01-C1 | 2 | APR - PT | 8
SUU-AQB 02-C1 | 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 1
SUU-AQB 03-C1 | 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 1
SUU-AQB 04-C1 | 2 | Total Geral | 25
APR - PT | 6
APR - PT | 6
2026 AGD - ATIVIDADE DE ROÇADO | 2
ATIVIDADE DE ROÇADA | 2
AQB C1 | 1
AQB C2 | 1
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 1
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 1
PATIO SE | 1
Total Geral | 41

## Base de Envio
PROGRAMAÇÃO SEMANA DE MANUTENÇÃO ENERGIMP - SC - SEMANA 18 Complexo de Água Doce | [22 empty] | #VALUE!
Complexo | Equipe | Ordem | data_prevista | Família | Descrição Plano | Nº Sem | Instal. | Localização | Complemento | Esquema | Ativo | Dt. Início | Dt. Término | Responsápel | Observação | Lote OS | SI | Status SI | Status OS | Cód. Justificativa | Txt. Justificativa | OS Desvio
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001913/2026 |  | GRUPO MOTOR GERADOR | APR - PT | S18 | SE-AQB | GMG | > PATIO SE | APR - PT | GMG.00004 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 17:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | APR referente a manutenção preventiva GMG semanal - S18 | 56164 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001723/2026 |  | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | APR - PT | S18 | SU-AQB | ESU 01 | ESU-AQB 01-C1 | APR - PT | ESU.00057 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA | APR referente a manutenção preventiva da SU | 56182 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001724/2026 |  | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | APR - PT | S18 | SU-AQB | ESU 02 | ESU-AQB 02-C1 | APR - PT | ESU.00058 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | APR referente a manutenção preventiva da SU | 56183 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001725/2026 |  | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | APR - PT | S18 | SU-AQB | ESU 03 | ESU-AQB 03-C1 | APR - PT | ESU.00059 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | APR referente a manutenção preventiva da SU | 56202 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001915/2026 |  | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | APR - PT | S18 | SU-AQB | ESU 04 | ESU-AQB 04-C1 | APR - PT | ESU.00060 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | APR referente a manutenção preventiva da SU AQB 04 | 56203 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001914/2026 |  | SUBESTAÇÃO | APR - PT | S18 | SE-AQB | SE AQB 1 | PATIO SE | APR - PT | SEG.00007 | 27/04/2026 08:00 | 30/04/2026 17:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | APR referente a manutenção preventiva do Pátio SE - Inspeção Mensal e Trimestral |  |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001906/2026 |  | SUBESTAÇÃO | INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | S18 | SE-AQB | SE AQB 1 | PATIO SE | INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | SEG.00007 | 30/04/2026 08:00 | 30/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | Inspeção de Segurança (cores) - abril |  |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001901/2026 | 06/04/2026 23:59 | CIRCUITO | 2026 AGD - ATIVIDADE DE ROÇADO | S18 | PEOL-AQB | C1 | AQB C1 | ATIVIDADE DE ROÇADA | UGE.00016 | 27/04/2026 08:00 | 08/05/2026 17:00 | brunof - BRUNO DIAS DA FONSECA | REALIZAR ATIVIDADES DE ROÇADA NAS BASES E ESTRADAS | 56162 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001902/2026 | 06/04/2026 23:59 | CIRCUITO | 2026 AGD - ATIVIDADE DE ROÇADO | S18 | PEOL-AQB | C2 | AQB C2 | ATIVIDADE DE ROÇADA | UGE.00017 | 27/04/2026 08:00 | 08/05/2026 17:00 | brunof - BRUNO DIAS DA FONSECA | REALIZAR ATIVIDADES DE ROÇADA NAS BASES E ESTRADAS | 56162 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001082/2026 | 06/04/2026 23:59 | RESISTOR DE ATERRAMENTO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | RA01 | TT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | SEG.00014 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001075/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 05PR1 (C) | TT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00149 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001074/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 05PR1 (B) | TT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00148 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001073/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 05PR1 (A) | TT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00147 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001077/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 06PR1 (B) | TT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00151 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001076/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 06PR1 (A) | TT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00150 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001078/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 06PR1 (C) | TT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00152 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001081/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 07PR1 (C) | TT3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00155 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001080/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 07PR1 (B) | TT3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00154 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001079/2026 | 06/04/2026 23:59 | AT PARA-RAIO | 2026 AGD - PÁTIO SE | S18 | SE-AQB | 07PR1 (A) | TT3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00153 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001631/2026 | 13/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | ESU 01 | ESU-AQB 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | ESU.00057 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA | INSPEÇÃO | 56262 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001636/2026 | 15/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | ESU 02 | ESU-AQB 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | ESU.00058 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56183 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001641/2026 | 16/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | ESU 03 | ESU-AQB 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | ESU.00059 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56202 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001646/2026 | 20/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | ESU 04 | ESU-AQB 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | ESU.00060 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56203 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001630/2026 | 13/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 01 | SUU-AQB 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | TFM.00134 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA | INSPEÇÃO | 56182 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001629/2026 | 13/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 01 | SUU-AQB 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00134 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA |  | 56182 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001628/2026 | 13/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 01 | SUU-AQB 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | CUD.00134 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA | INSPEÇÃO | 56182 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001627/2026 | 13/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 01 | SUU-AQB 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00134 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA |  | 56182 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001635/2026 | 15/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 02 | SUU-AQB 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | TFM.00135 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56183 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001634/2026 | 15/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 02 | SUU-AQB 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00135 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56183 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001632/2026 | 15/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 02 | SUU-AQB 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00135 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56183 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001633/2026 | 15/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 02 | SUU-AQB 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | CUD.00135 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56183 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001640/2026 | 16/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 03 | SUU-AQB 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | TFM.00136 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56202 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001639/2026 | 16/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 03 | SUU-AQB 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00136 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56202 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001638/2026 | 16/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 03 | SUU-AQB 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | CUD.00136 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56202 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001637/2026 | 16/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 03 | SUU-AQB 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00136 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56202 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001644/2026 | 20/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 04 | SUU-AQB 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00137 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56203 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001645/2026 | 20/04/2026 08:00 | MT TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 04 | SUU-AQB 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | TFM.00137 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56203 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001643/2026 | 20/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 04 | SUU-AQB 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M6 | CUD.00137 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS | INSPEÇÃO | 56203 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001642/2026 | 20/04/2026 08:00 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | 2026 AGD - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-AQB | SU 04 | SUU-AQB 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00137 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | robertor - ROBERTO DE RAMOS |  | 56203 | SI 2026/355 | Autorizada | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001766/2026 | 27/04/2026 23:59 | GRUPO MOTOR GERADOR | 2026 AGD - GMG | S18 | SE-AQB | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00004 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 17:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | INSPEÇÃO | 56164 |  |  | Não Executada
AGD | MN-AGD | MN-AGD 001914/2026 |  | SUBESTAÇÃO |  | S18 | SE-AQB | SE AQB 1 | PATIO SE | APR - PT | SEG.00007 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | APR referente a manutenção preventiva do Pátio SE - Inspeção Mensal e Trimestral |  |  |  | Não Executada
AGD | QLW-AGD | QLW-AGD 000560/2026 | 13/04/2026 08:00 | CONVERSOR | 2026 AGD - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S18 | PEOL-AQB | WTG 01 | AQB 01-C1 (CONVERSOR) | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | CON.00057 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | WesleyS - Neemuel Wesley Pereira de Sousa |  |  |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001558/2026 |  | NACELLE | APR - PT | S18 | PEOL-AMP | WTG 12 | AMP 12-C1 | APR - PT | NAC.00219 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 12:00 | williams - WILLIAM MOURA DE SOUZA | APR referente a atividade de troca do anemômetro | 56245 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001557/2026 |  | NACELLE | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | S18 | PEOL-AMP | WTG 12 | AMP 12-C1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | NAC.00219 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 12:00 | williams - WILLIAM MOURA DE SOUZA | Apresentando falha intermitente, verificar substituição de anemômetro. | 56245 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001542/2026 |  | CONVERSOR | APR - PT | S18 | PEOL-AQB | WTG 01 | AQB 01-C1 | APR - PT | CON.00057 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | patrickl - PATRICK SELK LIMA | APR referente a manutenção Preventiva Anual WTG (CONVERSOR) | 56226 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001543/2026 |  | CONVERSOR | APR - PT | S18 | PEOL-AQB | WTG 02 | AQB 02-C1 | APR - PT | CON.00058 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | patrickl - PATRICK SELK LIMA | APR referente a manutenção Preventiva Anual WTG (CONVERSOR) | 56242 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001544/2026 |  | CONVERSOR | APR - PT | S18 | PEOL-AQB | WTG 03 | AQB 03-C1 | APR - PT | CON.00059 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 12:00 | andersons - ANDERSON SCHONS | APR referente a manutenção Preventiva Anual WTG (CONVERSOR) | 56243 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001683/2026 |  | CONVERSOR | APR - PT | S18 | PEOL-AQB | WTG 04 | AQB 04-C1 | APR - PT | CON.00060 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | alesandros - ALESANDRO LEMES DOS SANTOS | APR referente a manutenção preventiva anual conversor | 56244 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001428/2026 |  | AEROGERADOR | APR - PT | S18 | PEOL-SAL | WTG 18 | SAL 18-C2 | APR - PT | WTG.00202 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 17:00 | edsong - EDSON GRIS | APR referente a manutenção preventiva Anual WTG (UP-Tower) | 56222 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001540/2026 |  | AEROGERADOR | APR - PT | S18 | PEOL-SAL | WTG 19 | SAL 19-C2 | APR - PT | WTG.00203 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | dionc - DION CREMERSON CRUZ | APR referente a manutenção preventiva Anual WTG (UP-Tower) | 56224 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001541/2026 |  | AEROGERADOR | APR - PT | S18 | PEOL-SAL | WTG 20 | SAL 20-C2 | APR - PT | WTG.00204 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA | APR referente a manutenção preventiva Anual WTG (UP-Tower) | 56225 |  |  | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001247/2026 | 13/04/2026 23:59 | CONVERSOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-AQB | WTG 01 | AQB 01-C1 (CONVERSOR) | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00057 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 12:00 | patrickl - PATRICK SELK LIMA |  | 56226 | SI 2026/352 | Autorizada | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001277/2026 | 15/04/2026 23:59 | CONVERSOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-AQB | WTG 02 | AQB 02-C1 (CONVERSOR) | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00058 | 27/04/2026 13:00 | 27/04/2026 17:00 | patrickl - PATRICK SELK LIMA |  | 56242 | SI 2026/352 | Autorizada | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001294/2026 | 16/04/2026 23:59 | CONVERSOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-AQB | WTG 03 | AQB 03-C1(CONVERSOR) | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00059 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 12:00 | andersons - ANDERSON SCHONS |  | 56243 | SI 2026/352 | Autorizada | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001309/2026 | 20/04/2026 23:59 | CONVERSOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-AQB | WTG 04 | AQB 04-C1 (CONVERSOR) | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00060 | 28/04/2026 13:00 | 28/04/2026 17:00 | alesandros - ALESANDRO LEMES DOS SANTOS |  | 56244 | SI 2026/352 | Autorizada | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001204/2026 | 07/04/2026 23:59 | NACELLE | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 18 | SAL 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00167 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 17:00 | edsong - EDSON GRIS |  | 56222 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001203/2026 | 07/04/2026 23:59 | GERADOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 18 | SAL 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00167 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 17:00 | edsong - EDSON GRIS |  | 56222 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001206/2026 | 07/04/2026 23:59 | TORRE WTG | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 18 | SAL 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00167 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 17:00 | edsong - EDSON GRIS |  | 56222 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001205/2026 | 07/04/2026 23:59 | SISTEMA PITCH | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 18 | SAL 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00167 | 27/04/2026 08:00 | 27/04/2026 17:00 | edsong - EDSON GRIS |  | 56222 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001223/2026 | 08/04/2026 23:59 | SISTEMA PITCH | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 19 | SAL 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00168 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | dionc - DION CREMERSON CRUZ |  | 56224 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001224/2026 | 08/04/2026 23:59 | TORRE WTG | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 19 | SAL 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00168 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | dionc - DION CREMERSON CRUZ |  | 56224 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001222/2026 | 08/04/2026 23:59 | NACELLE | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 19 | SAL 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00168 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | dionc - DION CREMERSON CRUZ |  | 56224 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001221/2026 | 08/04/2026 23:59 | GERADOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 19 | SAL 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00168 | 28/04/2026 08:00 | 28/04/2026 17:00 | dionc - DION CREMERSON CRUZ |  | 56224 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001234/2026 | 10/04/2026 23:59 | SISTEMA PITCH | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 20 | SAL 20-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00169 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA |  | 56225 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001235/2026 | 10/04/2026 23:59 | TORRE WTG | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 20 | SAL 20-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00169 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA |  | 56225 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001232/2026 | 10/04/2026 23:59 | GERADOR | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 20 | SAL 20-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00169 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA |  | 56225 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
AGD | SW-AGD | SW-AGD 001233/2026 | 10/04/2026 23:59 | NACELLE | 2026 AGD - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-SAL | WTG 20 | SAL 20-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00169 | 29/04/2026 08:00 | 29/04/2026 16:00 | luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA |  | 56225 | SI 2026/274 | Em Execução | Não Executada
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Índice Semanal
#VALUE!
[6 empty] | Status OS | Não Executada
| Índice De Aderência A Programação De Manutenção - Ceará - Semana 07/2025 | Rótulos de Coluna |  |  |  | Rótulos de Linha | Resumo de Justificativas - Não Execução
| Rótulos de Linha | Não Executada | Total Geral |  |  | MN-AGD | 41
| AGD | 67 | 67 |  |  | (vazio) | 41
| MN-AGD | 41 | 41 |  |  | QLW-AGD | 1
| jardels - JARDEL DOS PASSOS SOUZA | 15 | 15 |  |  | (vazio) | 1
| Joaos - JOAO MARIA DE SOUZA | 6 | 6 |  |  | SW-AGD | 25
| robertor - ROBERTO DE RAMOS | 18 | 18 |  |  | (vazio) | 25
| brunof - BRUNO DIAS DA FONSECA | 2 | 2 |  |  | Total Geral | 67
| QLW-AGD | 1 | 1
| WesleyS - Neemuel Wesley Pereira de Sousa | 1 | 1
| SW-AGD | 25 | 25
| alesandros - ALESANDRO LEMES DOS SANTOS | 2 | 2
| dionc - DION CREMERSON CRUZ | 5 | 5
| edsong - EDSON GRIS | 5 | 5
| williams - WILLIAM MOURA DE SOUZA | 2 | 2
| patrickl - PATRICK SELK LIMA | 4 | 4
| andersons - ANDERSON SCHONS | 2 | 2
| luiss - LUIS CLAUSLEI DE SOUZA | 5 | 5
| Total Geral | 67 | 67
| #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Resultado x Complexo x Equipe | Executada | Não Executada | Total Geral |  | Rótulos de Linha | Não Executada
| MOR | 36 | 1 | 37 | 97.3% | MN-PPG | 54 | 93.1%
| MN-PPG | 34 | 1 | 35 | 97.14% | Desvio de Programação | 53 | 91.38%
| SW-PPG | 2 |  | 2 | 100% | Tempo Insuficiente | 1 | 1.724%
| QLW-CE | [6 empty] | 0%
| ST-WTG |  |  |  |  | MN-QXB | 1 | 1.724%
| PPG | 251 | 56 | 307 | 81.76% | Falha na Programação | 1 | 1.724%
| MN-PPG | 108 | 53 | 161 | 67.08% | SW-PPG | 2 | 3.448%
| ST-WTG |  | 1 | 1 | 0% | Tempo Insuficiente | 2 | 3.448%
| SW-PPG | 8 | 2 | 10 | 80% | ST-WTG | 1 | 1.724%
| QLW-CE | 135 |  | 135 | 100% | Justificativa Pendente | 1 | 1.724%
| QXB | 32 | 1 | 33 | 96.97% | SW-QXB | 0 | 0%
| MN-QXB | 26 | 1 | 27 | 96.3% |  |  | 0%
| SW-QXB | 6 |  | 6 | 100% |  |  | 0%
ST-WTG
| QLW-CE |  |  |  | 100%
| Total Geral | 319 | 58 | 377 | 84.62% | Total Geral | 58 | 100%
| Acaraú | 287 | 57 | 344 | 83.43%
| Acaraú BOP | 142 | 54 | 196 | 72.45%
| Acaraú WTG | 10 | 2 | 12 | 83.33%
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Utilidades (2)
342
Corretiva Não Planejada | Código Padrão Energimp | Cor | Nº | Dia da Semana | Equipamento | Circuito | Complexo | Região | Parque | Impacto Cub | Quant. | Atividade | Total | Demanda | Pacote de Planos | Previsão | Status | Modelo de Estutura LT - CE | Família | REF. | Complexo | EQUIPE | EQUIPAMENTOS | Complexo | Instalação | Localização | Ativos
Atestado Médico | #314CB6 | Azul Escuro | 1 | Domingo | AMP-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU01 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Acaraú | 2025-11-26 | Em Andamento | CVAR-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | PPGBOP | PPG | BOP | 92 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | ADP_PSA | 1
Atividade Admistrativa | #00D28D | Verde Claro | 2 | Segunda-Feira | AMP-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU02 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Acaraú | 2025-11-26 | Em Andamento | CVAL-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | MORBOP | MOR | BOP | 29 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | ADP_VBA | 1
Atividade Cancelada | #74ADD5 | Azul Claro | 3 | Terça-Feira | AMP-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU03 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Água Doce | 2025-12-01 | No Prazo | CVALA-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | QXBBOP | QXB | BOP | 28 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | AGD_AQB | 1
Atv. Não Exec. no EQM | #7F7F7F | Cinza | 4 | Quarta-Feira | AMP-04 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU04 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Água Doce | 2025-12-01 | No Prazo | CVAG-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | PPGWTG | PPG | WTG | 58 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | VBA_PSA | 1
Condição Insegura |  |  | 5 | Quinta-Feira | AMP-05 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU05 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Bom Jardim | 2025-12-03 | No Prazo | CVAB-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | MORWTG | MOR | WTG | 19 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AMP | C1 | 1
Condições Climáticas |  |  | 6 | Sexta-Feira | AMP-06 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU06 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Bom Jardim | 2025-12-03 | No Prazo | HAL-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | QXBWTG | QXB | WTG | 17 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AMP | C2 | 1
Desvio de Programação |  |  | 7 | Sábado | AMP-07 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU07 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Quixaba | 2025-12-05 | No Prazo | HAB-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | C1 | 1
Equipamento Indisponível p/ Manut. |  |  |  |  | AMP-08 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU08 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Quixaba | 2025-12-05 | No Prazo | HALA-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | C2 | 1
Falha na Programação |  |  |  |  | AMP-09 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU09 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Acaraú | 2025-12-10 | No Prazo | TAR-PR | POSTE DE CONCRETO SEM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | RDA | 2
Falha no Cadastro do Ativo |  |  |  |  | AMP-10 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU10 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Acaraú | 2025-12-10 | No Prazo | HAR-PR | POSTE DE CONCRETO SEM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CAS | C1 | 1
Falta Documentação |  |  |  |  | AMP-11 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU11 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Água Doce | 2025-12-12 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CBO | C1 | 1
Falta Equipamento Ensaio |  |  |  |  | AMP-12 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU12 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Água Doce | 2025-12-12 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CRA | C1 | 1
Falta Ferramenta |  |  |  |  | AMP-13 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU13 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Bom Jardim | 2025-12-16 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CRA | C2 | 1
Falta Material |  |  |  |  | AMP-14 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU14 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Bom Jardim | 2025-12-16 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-SAL | C1 | 1
Justificativa Pendente |  |  |  |  | AMP-15 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU15 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Quixaba | 2025-12-18 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-SAL | C2 | 1
Tempo Insuficiente |  |  |  |  | AQB-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU01 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Quixaba | 2025-12-18 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB |  | 1
Treinamento |  |  |  |  | AQB-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 05TT1 | 1
Fornecedor Não Compareceu |  |  |  |  | AQB-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 06TT2 | 1
[5 empty] | AQB-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 07TT3 | 1
[5 empty] | AQB-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 1 | 1
[5 empty] | AQB-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 2 | 1
[5 empty] | AQB-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 3 | 1
[5 empty] | AQB-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BP | 1
[5 empty] | AQB-09 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | SE AQB | 1
[5 empty] | AQB-10 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 01 | 1
[5 empty] | AQB-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 02 | 1
[5 empty] | AQB-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 03 | 1
[5 empty] | AQB-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 04 | 1
[5 empty] | AQB-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 05 | 1
[5 empty] | AQB-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 06 | 1
[5 empty] | AQB-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 07 | 1
[5 empty] | AQB-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 08 | 1
[5 empty] | AQB-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 09 | 1
[5 empty] | AQB-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 10 | 1
[5 empty] | AQB-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 11 | 1
[5 empty] | BJS-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 12 | 1
[5 empty] | BJS-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 13 | 1
[5 empty] | BJS-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 14 | 1
[5 empty] | BJS-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 15 | 1
[5 empty] | BJS-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 01 | 1
[5 empty] | BJS-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 02 | 1
[5 empty] | BJS-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 03 | 1
[5 empty] | BJS-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 04 | 1
[5 empty] | BJS-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 05 | 1
[5 empty] | BJS-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 06 | 1
[5 empty] | BJS-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 07 | 1
[5 empty] | BJS-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 08 | 1
[5 empty] | BJS-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 09 | 1
[5 empty] | BJS-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 10 | 1
[5 empty] | BJS-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 11 | 1
[5 empty] | BJS-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 12 | 1
[5 empty] | BJS-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 13 | 1
[5 empty] | BJS-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 14 | 1
[5 empty] | BJS-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 15 | 1
[5 empty] | BJS-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 16 | 1
[5 empty] | BUR-01 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01,SU18-SU20 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 17 | 1
[5 empty] | BUR-02 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01-SU02,SU18-SU20 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 18 | 1
[5 empty] | BUR-03 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01-SU03,SU18-SU20 | 6 | 4 | 24 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 19 | 1
[5 empty] | BUR-04 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 20 | 1
[5 empty] | BUR-05 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU05 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-06 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU06 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-07 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU07 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-08 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU08 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-09 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU09 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-10 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU10 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-11 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU11-SU17 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-12 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU12-SU17 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-13 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU13-SU17 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 05 | 1
[5 empty] | BUR-14 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU14-SU17 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 06 | 1
[5 empty] | BUR-15 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU15-SU17 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 07 | 1
[5 empty] | BUR-16 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU16-SU17 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-17 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU17 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-18 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-19 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18-SU19 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-20 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18-SU20 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 05 | 1
[5 empty] | CAJ-01 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01 | 1 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 06 | 1
[5 empty] | CAJ-02 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU02 | 2 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 07 | 1
[5 empty] | CAJ-03 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU03 | 3 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 08 | 1
[5 empty] | CAJ-04 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU04 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 09 | 1
[5 empty] | CAJ-05 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU06 | 6 | 4 | 24 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 10 | 1
[5 empty] | CAJ-06 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU06 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 11 | 1
[5 empty] | CAJ-07 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU07-SU13 | 7 | 4 | 28 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 12 | 1
[5 empty] | CAJ-08 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU08-SU13 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 13 | 1
[5 empty] | CAJ-09 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU09-SU13 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 14 | 1
[5 empty] | CAJ-10 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU10-SU13 | 4 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 15 | 1
[5 empty] | CAJ-11 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU11-SU13 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 16 | 1
[5 empty] | CAJ-12 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU12-SU13 | 2 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 17 | 1
[5 empty] | CAJ-13 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU13-SU20 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 18 | 1
[5 empty] | CAJ-14 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU14-SU20 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 19 | 1
[5 empty] | CAJ-15 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU15-SU20 | 6 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 20 | 1
[5 empty] | CAJ-16 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU16-SU20 | 5 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 01 | 1
[5 empty] | CAJ-17 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU17-SU20 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 02 | 1
[5 empty] | CAJ-18 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU18-SU20 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 03 | 1
[5 empty] | CAJ-19 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU19-SU20 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 04 | 1
[5 empty] | CAJ-20 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU20 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 05 | 1
[5 empty] | CAS-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 06 | 1
[5 empty] | CAS-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 07 | 1
[5 empty] | CAS-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 08 | 1
[5 empty] | CAS-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 09 | 1
[5 empty] | CBO-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 10 | 1
[5 empty] | CBO-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 11 | 1
[5 empty] | CBO-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 12 | 1
[5 empty] | CBO-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 13 | 1
[5 empty] | CBO-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 14 | 1
[5 empty] | CBO-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 15 | 1
[5 empty] | CBO-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 16 | 1
[5 empty] | COQ-01 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01 | 1 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 17 | 1
[5 empty] | COQ-02 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU02 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 18 | 1
[5 empty] | COQ-03 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU03 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 19 | 1
[5 empty] | COQ-04 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU04 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 20 | 1
[5 empty] | COQ-05 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU05 | 5 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | UEE-AGD | AGD UEE | 1
[5 empty] | COQ-06 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU06 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | LT-RDO-BJS | LT RDO_BJS | 1
[5 empty] | COQ-07 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU07 | 7 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | C1 | 1
[5 empty] | COQ-08 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU08 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | C2 | 1
[5 empty] | COQ-09 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU09 | 9 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | RDA | 2
[5 empty] | COQ-10 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU10 | 10 | 4 | 40 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-PUL | C1 | 1
[5 empty] | COQ-11 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU11-SU18 | 8 | 4 | 32 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-PUL | C2 | 1
[5 empty] | COQ-12 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU12-SU18 | 7 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-RDO | C1 | 1
[5 empty] | COQ-13 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU13-SU18 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-RDO | C2 | 1
[5 empty] | COQ-14 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU14-SU18 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-STO | C1 | 1
[5 empty] | COQ-15 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU15-SU18 | 4 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-BJS | SE BJS | 1
[5 empty] | COQ-16 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU16-SU18 | 3 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | 04B1 | 1
[5 empty] | COQ-17 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU17-SU18 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | 04B2 | 1
[5 empty] | COQ-18 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU18 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | BTE1 | 1
[5 empty] | CRA-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | BTE2 | 1
[5 empty] | CRA-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | SE RDO | 1
[5 empty] | CRA-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | TE-1 | 1
[5 empty] | CRA-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | TE-2 | 1
[5 empty] | CRA-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 01 | 1
[5 empty] | CRA-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 02 | 1
[5 empty] | CRA-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 03 | 1
[5 empty] | CRA-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 04 | 1
[5 empty] | CRA-09 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 05 | 1
[5 empty] | CRA-10 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 06 | 1
[5 empty] | CRA-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 07 | 1
[5 empty] | CRA-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 08 | 1
[5 empty] | CRA-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 09 | 1
[5 empty] | CRA-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 10 | 1
[5 empty] | CRA-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 11 | 1
[5 empty] | CRA-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 12 | 1
[5 empty] | CRA-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 13 | 1
[5 empty] | CRA-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 14 | 1
[5 empty] | CRA-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 15 | 1
[5 empty] | CRA-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 16 | 1
[5 empty] | MOR-01 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01 | 1 | 5 | 5 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | LT-CAJ | CAJ 02C1 | 1
[5 empty] | MOR-02 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU02 | 2 | 5 | 10 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | RDA | 2
[5 empty] | MOR-03 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU04 | 4 | 5 | 20 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-3 | 1
[5 empty] | MOR-04 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU02,SU04 | 3 | 5 | 15 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-2 | 1
[5 empty] | MOR-05 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU06 | 6 | 5 | 30 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-1 | 1
[5 empty] | MOR-06 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU06 | 1 | 5 | 5 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G1 | 1
[5 empty] | MOR-07 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU09 | 9 | 5 | 45 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | LTA-MOR | 02M1 | 1
[5 empty] | MOR-08 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU08-SU09 | 2 | 5 | 10 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | 02T1 | 1
[5 empty] | MOR-09 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU09 | 1 | 5 | 5 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | 09B1 | 1
[5 empty] | MOR-10 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU11 | 11 | 5 | 55 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | 09G1 | 1
[5 empty] | MOR-11 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU11 | 1 | 5 | 5 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | 09G2 | 1
[5 empty] | MOR-12 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU12-SU19 | 8 | 8 | 64 | Abrir Disjutor do Circuito e Extrair Disjuntor | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-CE1 | BAY 02M1 | 1
[5 empty] | MOR-13 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU13 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-12 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | UEE-MOR | MOR UEE | 1
[5 empty] | MOR-14 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU13-SU19 | 7 | 8 | 56 | Isolar a chave posição aberto na SU-12 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | RDA | 2
[5 empty] | MOR-15 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU15 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-16 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | SE MOR | 1
[5 empty] | MOR-16 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU15-SU19 | 5 | 8 | 40 | Isolar a chave posição aberto na SU-14 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T1 | 1
[5 empty] | MOR-17 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU17-SU19 | 3 | 8 | 24 | Isolar a chave posição aberto na SU-16 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T2 | 1
[5 empty] | MOR-18 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU18-SU19 | 2 | 8 | 16 | Isolar a chave posição aberto na SU-17 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T3 | 1
[5 empty] | MOR-19 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU19 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-18 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T4 | 1
[5 empty] | PUL-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T5 | 1
[5 empty] | PUL-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B1 | 1
[5 empty] | PUL-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B2 | 1
[5 empty] | PUL-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | UEE-QXB | QXB UEE | 1
[5 empty] | PUL-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 17 | 1
[5 empty] | PUL-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 16 | 1
[5 empty] | PUL-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 15 | 1
[5 empty] | PUL-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 14 | 1
[5 empty] | PUL-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 13 | 1
[5 empty] | PUL-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 12 | 1
[5 empty] | PUL-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 11 | 1
[5 empty] | PUL-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 10 | 1
[5 empty] | PUL-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 09 | 1
[5 empty] | PUL-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 08 | 1
[5 empty] | PUL-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 07 | 1
[5 empty] | PUL-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 06 | 1
[5 empty] | PUL-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 05 | 1
[5 empty] | PUL-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 04 | 1
[5 empty] | PUL-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 03 | 1
[5 empty] | PUL-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 02 | 1
[5 empty] | QXB-01 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU01-SU09 | 9 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 01 | 1
[5 empty] | QXB-02 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU02-SU09 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | SE QXB | 1
[5 empty] | QXB-03 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU03-SU09 | 7 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | BR | 1
[5 empty] | QXB-04 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU04-SU09 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | 02T1 | 1
[5 empty] | QXB-05 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU05-SU09 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-JGA | SE JGA | 1
[5 empty] | QXB-06 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU06-SU09 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | RDA | 3
[5 empty] | QXB-07 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU07-SU09 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | 09P2 | 1
[5 empty] | QXB-08 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU08-SU09 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | 09P1 | 1
[5 empty] | QXB-09 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU09 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | LTA-QXB | 02M5 | 1
[5 empty] | QXB-10 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU10-SU17 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | UEE-PPG | PPG UEE | 1
[5 empty] | QXB-11 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU11-SU17 | 7 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | RDA | 1
[5 empty] | QXB-12 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU12-SU17 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 18 | 1
[5 empty] | QXB-13 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU13-SU17 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 17 | 1
[5 empty] | QXB-14 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU14-SU17 | 4 | 4 | 16 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 16 | 1
[5 empty] | QXB-15 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU15-SU17 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 15 | 1
[5 empty] | QXB-16 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU16-SU17 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 14 | 1
[5 empty] | QXB-17 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU17 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 13 | 1
[5 empty] | RDO-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 12 | 1
[5 empty] | RDO-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 11 | 1
[5 empty] | RDO-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 10 | 1
[5 empty] | RDO-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 09 | 1
[5 empty] | RDO-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 08 | 1
[5 empty] | RDO-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 07 | 1
[5 empty] | RDO-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 06 | 1
[5 empty] | RDO-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 05 | 1
[5 empty] | RDO-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 04 | 1
[5 empty] | RDO-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 03 | 1
[5 empty] | RDO-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 02 | 1
[5 empty] | RDO-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 01 | 1
[5 empty] | RDO-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G3 | 1
[5 empty] | RDO-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G2 | 1
[5 empty] | RDO-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | SE CAJ | 1
[5 empty] | RDO-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | 09B1 | 1
[5 empty] | RDO-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | 02T1 | 1
[5 empty] | RDO-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 20 | 1
[5 empty] | RDO-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 19 | 1
[5 empty] | RDO-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 18 | 1
[5 empty] | SAL-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 17 | 1
[5 empty] | SAL-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 16 | 1
[5 empty] | SAL-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 15 | 1
[5 empty] | SAL-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 14 | 1
[5 empty] | SAL-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 13 | 1
[5 empty] | SAL-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 12 | 1
[5 empty] | SAL-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 11 | 1
[5 empty] | SAL-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 10 | 1
[5 empty] | SAL-09 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 09 | 1
[5 empty] | SAL-10 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 08 | 1
[5 empty] | SAL-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 07 | 1
[5 empty] | SAL-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 06 | 1
[5 empty] | SAL-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 20 | 1
[5 empty] | SAL-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 19 | 1
[5 empty] | SAL-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 18 | 1
[5 empty] | SAL-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 17 | 1
[5 empty] | SAL-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 16 | 1
[5 empty] | SAL-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 15 | 1
[5 empty] | SAL-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 14 | 1
[5 empty] | SAL-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 13 | 1
[5 empty] | STO-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Santo Antônio | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 12 | 1
[5 empty] | STO-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Santo Antônio | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | SE PPG | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | REC | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B5 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02S3 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02S2 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02B7 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02B6 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-AUD | SE AUD | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | RDA | 2
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | 09G2-2 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | 09G2-1 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | UEE-CAJ | CAJ UEE | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | UEE-BJS | BJS UEE | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-STO | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-STO | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 17 | 1
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.