## Programação
Área | Equipe | OS | Dt. Prevista | Família | Plano | Semana | Cod. Instalação | Localização | Complemento Loc | Esquema | Ativo | Início Prog. | Término Prog. | Responsável | Observação | Lote | SI | Estado SI | Estado OS | Motivo Reprogramação | Data Reprogramação | cod_os
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001653/2026 | 2026-04-28 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 BJS - GMG | S18 | SE-RDO | GMG | > PATIO SE | MPP3 - TESTE OPERACIONAL - D1 | GMG.00003 | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-30 12:00 | EDUARDO NESI |  | 56062 | [5 empty] | 157032
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001719/2026 | 2026-04-29 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 BJS - GMG | S18 | SE-RDO | GMG | > PATIO SE | MPP3 - TESTE OPERACIONAL - D1 | GMG.00003 | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-30 12:00 | EDUARDO NESI |  | 56062 | [5 empty] | 157269
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001744/2026 | 2026-04-30 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 BJS - GMG | S18 | SE-RDO | GMG | > PATIO SE | MPP3 - TESTE OPERACIONAL - D1 | GMG.00003 | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-30 12:00 | EDUARDO NESI |  | 56062 | [5 empty] | 157634
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001753/2026 | 2026-05-01 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 BJS - GMG | S18 | SE-RDO | GMG | > PATIO SE | MPP3 - TESTE OPERACIONAL - D1 | GMG.00003 | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-30 12:00 | EDUARDO NESI |  | 56062 | [5 empty] | 157817
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001774/2026 | 2026-04-28 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 BJS - GMG | S18 | SE-RDO | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00003 | 2026-04-27 11:30 | 2026-04-30 12:00 | EDUARDO NESI | INSPEÇÃO | 56062 | [5 empty] | 158493
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001450/2026 | 2026-04-11 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-RDO | SU 15 | SUU-RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00111 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 16:00 |  |  | 56082 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  |  | 150853
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001452/2026 | 2026-04-11 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-RDO | SU 15 | SUU-RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00111 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 16:00 |  |  | 56082 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  |  | 150862
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001462/2026 | 2026-04-16 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-RDO | SU 16 | SUU-RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00112 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 16:00 |  |  | 56083 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  |  | 152191
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001465/2026 | 2026-04-16 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V | 2026 BJS - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S18 | SU-RDO | SU 16 | SUU-RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00112 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 16:00 |  |  | 56083 | SI 2026/00351 | Em Execução |  |  |  | 152196
BJS | MN-BJS | MN-BJS 001772/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S18 | SU-BJS | ESU 06 | ESU-BJS 06-C1 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | ESU.00100 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | ZANCANARO - FABIANO MARIANO PEREIRA | Manutenção Civil: Manutenção na fechadura da porta da SU BJS06. Fabricar duas chapas com recorte central com folga dimensional / Prever furação lateral para fixação por parafusos / Montagem bipartida envolvendo o eixo sem interferir na operação / Garantir afastamento da base para livre movimentação. | - | [5 empty] | 158389
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000524/2026 | 2026-04-16 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00184 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 17:00 | MARIO VICTOR |  | 56322 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Condições Climáticas | 2026-04-24 16:01 | 145854
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000525/2026 | 2026-04-16 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00184 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 17:00 | MARIO VICTOR |  | 56322 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Condições Climáticas | 2026-04-24 16:01 | 145855
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000526/2026 | 2026-04-16 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00184 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 17:00 | MARIO VICTOR |  | 56322 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Condições Climáticas | 2026-04-24 16:01 | 145856
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000527/2026 | 2026-04-16 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 17 | RDO 17-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00184 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 17:00 | MARIO VICTOR |  | 56322 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Condições Climáticas | 2026-04-24 16:01 | 145857
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000521/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00183 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 56323 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Corretiva Não Planejada | 2026-04-24 16:06 | 145851
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000522/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00183 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 56323 | SI 2026/00315 | Em Execução |  | Corretiva Não Planejada | 2026-04-24 16:06 | 145852
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000801/2026 | 2026-05-07 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 01 | RDO 01-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00097 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56343 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159223
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000802/2026 | 2026-05-07 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 02 | RDO 02-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00098 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56343 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159224
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000803/2026 | 2026-05-07 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 03 | RDO 03-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00099 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56343 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159225
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000804/2026 | 2026-05-07 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 04 | RDO 04-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00100 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56343 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159226
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000805/2026 | 2026-05-07 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 05 | RDO 05-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00101 | 2026-04-28 07:00 | 2026-04-28 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56343 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159227
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000528/2026 | 2026-04-17 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 18 | RDO 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00185 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56325 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145858
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000529/2026 | 2026-04-17 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 18 | RDO 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00185 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56325 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145859
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000530/2026 | 2026-04-17 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 18 | RDO 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00185 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56325 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145860
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000531/2026 | 2026-04-17 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 18 | RDO 18-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00185 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56325 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145861
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000534/2026 | 2026-04-18 | CONVERSOR - Vensys | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00182 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO |  | 56327 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145864
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000806/2026 | 2026-05-08 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 06 | RDO 06-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00102 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56344 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159228
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000807/2026 | 2026-05-08 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 07 | RDO 07-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00103 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56344 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159229
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000808/2026 | 2026-05-08 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 08 | RDO 08-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00104 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56344 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159230
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000809/2026 | 2026-05-08 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 09 | RDO 09-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00105 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56344 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159231
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000810/2026 | 2026-05-08 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 10 | RDO 10-C1 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00106 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 17:00 | GIAN CARLOS WARNIER KRUGUER |  | 56344 | SI 2026/00395 | Autorizada |  |  |  | 159232
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000535/2026 | 2026-04-18 | CONVERSOR - Vensys | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 16 | RDO 16-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00183 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | THIAGO MARCOLINO DE OLIVEIRA |  | 56328 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145865
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000536/2026 | 2026-04-21 | NACELLE - 77M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 19 | RDO 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00186 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | IGOR HENRIQUE ZUCHINALI DA SILVA |  | 56326 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145866
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000537/2026 | 2026-04-21 | GERADOR - GW PMDD | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 19 | RDO 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00186 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | IGOR HENRIQUE ZUCHINALI DA SILVA |  | 56326 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145867
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000538/2026 | 2026-04-21 | TORRE - Aço 100M | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 19 | RDO 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00186 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | IGOR HENRIQUE ZUCHINALI DA SILVA |  | 56326 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145868
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000539/2026 | 2026-04-21 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 2026 BJS - PREVENTIVA ANUAL WTG | S18 | PEOL-RDO | WTG 19 | RDO 19-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00186 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | IGOR HENRIQUE ZUCHINALI DA SILVA |  | 56326 | SI 2026/00315 | Em Execução |  |  |  | 145869
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000811/2026 | 2026-05-09 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 11 | RDO 11-C2 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00107 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56345 | SI 2026/00396 | Autorizada |  |  |  | 159233
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000812/2026 | 2026-05-09 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 12 | RDO 12-C2 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00108 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56345 | SI 2026/00396 | Autorizada |  |  |  | 159234
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000813/2026 | 2026-05-09 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 13 | RDO 13-C2 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00109 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56345 | SI 2026/00396 | Autorizada |  |  |  | 159235
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000814/2026 | 2026-05-09 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 14 | RDO 14-C2 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00110 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56345 | SI 2026/00396 | Autorizada |  |  |  | 159237
BJS | SW-BJS | SW-BJS 000815/2026 | 2026-05-09 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 BJS - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE | S18 | PEOL-RDO | WTG 15 | RDO 15-C2 | MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1 | WTG.00111 | 2026-04-30 07:00 | 2026-04-30 17:00 | MURILO DALSASSO |  | 56345 | SI 2026/00396 | Autorizada |  |  |  | 159238

## Resumo
RESUMO DE ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO
SEMANA 18 - 2026 BOM JARDIM
Ordens por Equipe x Dia da Semana | 27/abr | 28/abr | 29/abr | 30/abr | 1/mai | 2/mai | Total
MN-BJS | 5 |  | 2 | 3 |  |  | 10
CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
CUBÍCULO MT SF6 - MPP4 - MP-05 - RV00
EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA |  |  |  | 1 |  |  | 1
IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS
GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 5 | [5 empty] | 5
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7
EGMP - DEFEITOS GMG (REV1)
GMG - MPP1-N1-D7 - IV-23 - RV00
MPP1-N1-D7 -GRUPO MOTOR GERADOR S CARENAGEM
MPP3 - TESTE OPERACIONAL - D1
EGMP - DEFEITOS GMG (REV1)
MPP3-D1 -GRUPO MOTOR GERADOR S CARENAGEM
TRANSFORMADOR DE FORÇA SU ABB 34500/620 V |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
TRAFO FORÇA 34500/620V - MPP4 - MP-09 - RV00
SW-BJS | 4 | 7 | 10 | 10 |  |  | 31
AEROGERADOR 1,5MW 690V |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
MPP2 - INSPEÇÃO EXTERNA DE BLADE - A1
CONVERSOR - Vensys |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
CONVERSOR - VENSYS - MPP4-A1 - MP04 - RV03
FICHA DEFEITOS 01 - CONVERSOR - SW - RV03
GERADOR - GW PMDD | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 05 - GERADOR - SW - RV03
GERADOR - GW PMDD - MPP4-A1 - MP06 - RV03
NACELLE - 77M | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 03 - NACELLE - SW - RV03
NACELLE - 77M - MPP4-A1 - MP05 - RV03
SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 02 - PITCH - SW - RV03
SISTEMA PITCH - VERSÃO 1 - MPP4-A1 - MP08 - RV04
TORRE - Aço 100M | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1
FICHA DEFEITOS 04 - TORRE - SW - RV03
TORRE - Aço 100M - MPP4-A1 - MP02 - RV04
Total Geral | 9 | 7 | 12 | 13 |  |  | 41