## Resumo de Atividades
RESUMO DE ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO SEMANA 17 - 2026 CEARÁ
Contagem de Ativo | Rótulos de Coluna
Ordens por Equipe x Dia da Semana | 22/abr | 23/abr | 24/abr | Total Geral
MN-PPG | 14 | 12 | 5 | 31
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M3 | 5 | 12 |  | 17
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 |  |  | 5 | 5
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M6 | 4 |  |  | 4
LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | 3 |  |  | 3
MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 1 |  |  | 1
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M1 | 1 |  |  | 1
MN-QXB | 2 | 1 |  | 3
MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 2 |  |  | 2
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M1 |  | 1 |  | 1
QLW-CE | 5 | 5 | 5 | 15
INSPEÇÃO DE QUALIDADE DE AEROGERADOR | 5 | 5 | 5 | 15
ST-WTG | 1 | 1 | 1 | 3
MPP5 - ENSAIO | 1 | 1 | 1 | 3
SW-PPG | 4 |  | 8 | 12
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | 4 |  | 8 | 12
SW-QXB | 1 | 1 | 1 | 3
MPP5 - LAUDO DE ENSAIOS ELÉTRICOS | 1 | 1 | 1 | 3
Total Geral | 27 | 20 | 20 | 67
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Resumo Feed Back
RESUMO DE ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO SEMANA 17 - 2026 CEARÁ
Contagem de Ativo | Rótulos de Coluna
| 22/abr |  |  | 22/abr Total | 23/abr |  | 23/abr Total | 24/abr |  | 24/abr Total | Total Geral
Ordens por Equipe x Dia da Semana | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:10 | 2026-04-22 08:00 |  | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 08:00 |  | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 08:00
MN-PPG | 11 | 3 |  | 14 |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 | 31
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M3 | 5 |  |  | 5 |  | 12 | 12 |  |  |  | 17
SE-MOR | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 5
SE-PPG | [5 empty] | 12 | 12 |  |  |  | 12
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | [7 empty] | 5 |  | 5 | 5
SE-AUD | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
SE-CAJ | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
SE-MOR | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
SE-PPG | [7 empty] | 2 |  | 2 | 2
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M6 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
SE-AUD | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
SE-CAJ | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
SE-MOR | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
SE-PPG | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
LT-PPG-02S2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
LT-PPG-02S3 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
RMT-COQ |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
PEOL-MOR | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
PEOL-MOR | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
MN-QXB | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | 1 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
RMT-QXB | 1 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
SE-QXB |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
QLW-CE | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 15
INSPEÇÃO DE QUALIDADE DE AEROGERADOR | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 15
PEOL-MOR | [7 empty] | 5 |  | 5 | 5
PEOL-COQ | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 10
ST-WTG |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3
MPP5 - ENSAIO |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3
PEOL-CAJ |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
PEOL-COQ | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2
SW-PPG | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  | 8 | 12
MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  | 8 | 12
PEOL-COQ | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  | 8 | 12
SW-QXB |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3
MPP5 - LAUDO DE ENSAIOS ELÉTRICOS |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3
PEOL-QXB |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3
Total Geral | 21 | 3 | 3 | 27 | 6 | 14 | 20 | 18 | 2 | 20 | 67
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Base de Envio
PROGRAMAÇÃO SEMANA DE MANUTENÇÃO ENERGIMP - CEARÁ - SEMANA 19/2026 Complexos de Morgado, Papagaios e Quixaba | [22 empty] | Índice De Aderência A Programação De Manutenção - Ceará - Semana 19/2026
Complexo | Equipe | Ordem | data_prevista | Família | Descrição Plano | Nº Sem | Instal. | Localização | Complemento | Esquema | Ativo | Dt. Início | Dt. Término | Responsápel | Observação | Lote OS | SI | Status SI | Status OS | Cód. Justificativa | Txt. Justificativa | OS Desvio
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002661/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | RECEBIMENTO DE MATERIAL | SEG.00002 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-05 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Realizar separação de materiais para atividades de Linha de Transmissão de Morgado - Parada 09/05 à 11/05 | -
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002674/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO CIVIL CORRETIVA | SEG.00002 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOÃO PAULO DE LIMA ARAUJO | Realizar acompanhamento das Atividades de Pintura dos Mini-Postes e Nível de Solo do Transformador de Força do Pátio de Morgado | -
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002662/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | RECEBIMENTO DE MATERIAL | SEG.00002 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Realizar separação de materiais para atividades de Pátio durante Manutenção Geral de Morgado | -
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002672/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | RECEBIMENTO DE MATERIAL | SEG.00002 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Realizar separação de materiais para atividades de Retirada de Pendências de SUs durante Manutenção Geral de Morgado | -
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002629/2026 | 2026-05-08 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 MOR - GMG | S19 | SE-MOR | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | INSPEÇÃO | 57562
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002660/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | RECEBIMENTO DE MATERIAL | SEG.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:02 | JEFFERSON ANGELUS DA COSTA OLIVEIRA | Realizar transporte de Materiais para Manutenção Geral de Morgado | -
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002663/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | SEG.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Realizar preparação de ponto de conexão para Termovácuo que será utilizada durante parada de Manutenção de Morgado | 57562
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002582/2026 | 2026-05-13 | CHAVE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 69 kV | 2026 MOR - PÁTIO SE | S19 | SE-CE1 | 32M1-7 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CAT.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002584/2026 | 2026-05-13 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MANUAL | 2026 MOR - PÁTIO SE | S19 | SE-CE1 | 32M1-4 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002585/2026 | 2026-05-13 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MANUAL | 2026 MOR - PÁTIO SE | S19 | SE-CE1 | 32M1-5 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00002 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002594/2026 | 2026-05-13 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 MOR - PÁTIO SE | S19 | SE-CE1 | 12M1 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002614/2026 | 2026-05-13 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 69 kV | 2026 MOR - PÁTIO SE | S19 | SE-CE1 | 92M1 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002287/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULAR BARRAMENTO - 6 MOD DUPLOS | 2026 MOR - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-MOR | 09B1 |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | INSPEÇÃO | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002645/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 MOR - PMOC | S19 | SE-MOR | AC SPLIT - MOR 01 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00013 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS |  | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002646/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 MOR - PMOC | S19 | SE-MOR | AC SPLIT - MOR 02 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00014 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS |  | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002647/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 MOR - PMOC | S19 | SE-MOR | AC SPLIT - MOR 03 | SALA DE PAINÉIS | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00015 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS |  | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002648/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 MOR - PMOC | S19 | SE-MOR | AC SPLIT - MOR 04 | SALA ADM | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00016 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS |  | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002649/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 MOR - PMOC | S19 | SE-MOR | AC SPLIT - MOR 05 | ALMOXARIFADO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00017 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS |  | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002670/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-CE1 | BAY 02M1. | PATIO SE | APR - PT - TERCEIROS | SEG.00001 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ENERXWIND - EXPEDITO MANOEL TOMAZ MATOS | APR para Inspeção de Equipamentos da Parte Interna e Externa da Subestação | 57582
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002303/2026 |  | LINHA DE TRANSMISSÃO 69kV | ORDEM AVULSA | S19 | LTA-MOR | 02M1 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | LTA.00001 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Retirada de pendências na LT 69kV 02M1 Morgado - Parada Anual | - | SI 2026/00357 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002314/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SEG.00002 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Inspeção, organização de cabos e reaperto nas conexões internas dos painéis de MT e Proteção. | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002307/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SEG.00002 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Pintura dos pórticos e bases dos equipamentos da SE Morgado. | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002306/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SEG.00002 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Manutenção preventiva nos equipamentos da SE Morgado; - Substituição de conectores e parafusos; - Substituição de Haste SPDA; | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002305/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SE MOR | PATIO SE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | SEG.00002 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Aplicação de SiCoat nos equipamentos da SE Morgado | 54542 | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002304/2026 |  | TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5 kV CEMEC | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | 02T1 | > PATIO SE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | TFA.00001 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Manutenção preventiva Transformador 02T1 SE Morgado; - Ensaios elétricos; - Pintura do transformador; - Substituição Indicador nível do óleo, válvula e tubulação. | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002315/2026 |  | PAINEL DE SERVIÇOS AUXILIARES VCA AGD | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | SALA DE PAINÉIS | > SALA PAINÉIS | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | QSA.00022 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Serviço Auxiliar - Revisão e Teste do Relé | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002308/2026 |  | PARA RAIO 72,5KV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-MOR | 72M1 | > PATIO SE | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA | PRA.00011 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Realizar substituição do para-raios 72M1 devido a falha interna | - | SI 2026/00376 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002310/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-MOR | 09G1 | MOR C1 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | UGE.00029 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Aplicação de Si-Coat Bucha Transf. MT - Circuito 1; Instalação de Suporte Cabos de Alta (Chumbador Parabolt Inox) - Circuito 1; Limpeza Interna Transformadores e Cubículos SU - Circuito 1; | - | SI 2026/00377 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002309/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-MOR | 09G1 | MOR C1 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | UGE.00029 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Conclusão de Instalação de Sensores de Monitoramento de Temperatura e Umidade SU MOR-09 e MOR-01 | - | SI 2026/00377 | Em Análise
MOR | MN-PPG | MN-PPG 002313/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-MOR | 09G2 | MOR C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | UGE.00001 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-11 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | Aplicação de Si-Coat Bucha Transf. MT - Circuito; Instalação de Suporte Cabos de Alta (Chumbador Parabolt Inox) - Circuito; Limpeza Interna Transformadores e Cubículos SU - Circuito; Retirada de pendências; | - | SI 2026/00378 | Em Análise
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002463/2026 | 2026-05-06 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 PPG - GMG | S19 | SE-PPG | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | GMG.00006 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002364/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 69 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S2-7 | AUD LT 02S2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CAT.00007 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002365/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA DE ATERRAMENTO 69 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S3-7 | AUD LT 02S3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CAT.00008 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002376/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S2-4 | AUD LT 02S2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00025 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002378/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S2-6 | AUD LT 02S2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00026 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002380/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S3-4 | AUD LT 02S3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00027 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002382/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32S3-6 | AUD LT 02S3 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00028 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002436/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12S2 | AUD LT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00014 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002438/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12S3 | AUD LT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00015 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002485/2026 | 2026-05-06 | PARA RAIO 72,5KV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 72S2 | AUD LT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00003 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002487/2026 | 2026-05-06 | PARA RAIO 72,5KV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 72S3 | AUD LT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00004 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002497/2026 | 2026-05-06 | RESISTOR DE ATERRAMENTO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | RT-1 | 02T1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | SEG.00011 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002526/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 72,5 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92S2 | AUD LT1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TPA.00012 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002528/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 72,5 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92S3 | AUD LT2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TPA.00014 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002468/2026 | 2026-05-06 | RACK DE COMUNICAÇÃO REDES | 2026 PPG - RACK TELECOM | S19 | SE-PPG | PPC | > SALA PAINEIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PNT.00010 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002359/2026 | 2026-05-06 | BANCO DE BATERIAS 10 ELEMENTOS VRLA | 2026 PPG - SERVIÇO AUXILIAR | S19 | SE-PPG | BBT | > SALA PAINEIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | BBT.00005 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002494/2026 | 2026-05-06 | RETIFICADOR | 2026 PPG - SERVIÇO AUXILIAR | S19 | SE-PPG | RTF | > SALA PAINEIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | RET.00009 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002495/2026 | 2026-05-06 | RETIFICADOR | 2026 PPG - SERVIÇO AUXILIAR | S19 | SE-PPG | RTF | > SALA PAINEIS - RTF02 | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | RET.00010 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002415/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39TSA | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00007 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002416/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39S2-8 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00008 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002417/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39R1-1 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00009 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002418/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39R1-2 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00010 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002419/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39R1-3 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00011 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002420/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 34,5kV COMANDO MANUAL | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 39R1-4 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSM.00012 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002425/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19T1 | BUR > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00047 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002429/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19T5 | > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00053 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002472/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA2G | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00004 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002473/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA2H | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00013 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002474/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA3A | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00014 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002475/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA3B | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00015 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002476/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA3C | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00016 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002477/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA3D | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00017 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002478/2026 | 2026-05-06 | PAINEL DE PROTEÇÃO E CONTROLE | 2026 PPG - PAINÉIS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLE | S19 | SE-PPG | 2UA3E | > SALA PAINÉIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PPC.00018 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002654/2026 |  | USINA DE GERAÇÃO EÓLICA | ORDEM AVULSA | S19 | UEE-PPG | PPG CGE |  | MANUTENÇÃO CIVIL CORRETIVA | CEO.00007 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-06 17:00 | JEFFERSON ANGELUS DA COSTA OLIVEIRA | Realizar instalação de placas de segurança nos Parque Eólicos de Papagaios | -
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002671/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-PPG | SE-PPG | PATIO SE | APR - PT - TERCEIROS | SEG.00009 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-08 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | APR para Inspeção de Equipamentos da Parte Interna e Externa da Subestação | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002384/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T1-4 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00029 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002386/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T1-5 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00030 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002388/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T1-6 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00031 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002390/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T2-4 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00032 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002392/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T2-5 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00033 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002394/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T2-6 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00034 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002396/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T5-4 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00041 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002398/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T5-5 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00042 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002400/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32T5-6 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00043 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002402/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32C1-4 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00044 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002404/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32C1-6 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00045 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002406/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32D1 | TRANSF > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00046 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002408/2026 | 2026-05-06 | CHAVE SECCIONADORA 69 kV COMANDO MOTORIZADO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 32D2 | TRANSF > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CSA.00047 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002440/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12T1 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00016 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002442/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12T2 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00017 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002444/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12T5 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00020 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002446/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12C1 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00021 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002448/2026 | 2026-05-06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 72 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 12D1 | TRANSF > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | DJA.00022 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002489/2026 | 2026-05-06 | PARA RAIO 72,5KV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 72C1 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PRA.00005 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002498/2026 | 2026-05-06 | RESISTOR DE ATERRAMENTO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | RT-2 | LT ACARAU ll > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | SEG.00012 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002499/2026 | 2026-05-06 | RESISTOR DE ATERRAMENTO | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | RT-5 | LT TRANSF > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | SEG.00013 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002502/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS 69kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92T1 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00006 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002504/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS 69kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92T2 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00007 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002506/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE INSTRUMENTOS 69kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92T5 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00010 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002508/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 72,5 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 82C1 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00011 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002510/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 69 kV | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 92C1 | LT CAJ > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TCA.00012 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002514/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5 kV WEG | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 02T1 | TR1 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TFA.00009 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002516/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5 kV WEG | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 02T2 | TR2 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TFA.00010 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002518/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5 kV WEG | 2026 PPG - PÁTIO SE | S19 | SE-PPG | 02T5 | TR5 > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | TFA.00013 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002469/2026 | 2026-05-06 | RACK DE COMUNICAÇÃO REDES | 2026 PPG - RACK TELECOM | S19 | SE-PPG | COM | REDES PROVEDOR > SALA PAINEIS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | PNT.00011 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002422/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19G1-1 | BUR C1 > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00044 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002423/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19G1-2 | BUR C2 > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00045 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002424/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19G1-3 | BUR C3 > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00046 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002426/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19G2-1 | COQ C1 > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00049 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002427/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19G2-2 | COQ C2 > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00050 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002428/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO MODULO 36kV - C/ DISJ INTEGRADO | 2026 PPG - SALA DE CUBÍCULOS | S19 | SE-PPG | 19T2 | COQ > SALA CUBICULOS | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - M3 | CUM.00051 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57585
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002664/2026 | 2026-05-08 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 PPG - GMG | S19 | SE-CAJ | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002666/2026 | 2026-05-08 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 PPG - GMG | S19 | SE-AUD | GMG |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | ISAC CRISLEY BEZERRA LIMA | INSPEÇÃO | 57562
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002665/2026 | 2026-05-08 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 PPG - GMG | S19 | SE-PPG | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002633/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 01 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002634/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 02 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002635/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 03 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002636/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 04 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002637/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 05 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002638/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 06 | SALA DE CONTROLE | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002639/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 07 | SALA DE CONTROLE | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002640/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 08 | SALA DE CONTROLE | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002641/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 09 | SALA TÉCNICA | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002642/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 10 | COPA | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002643/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 11 | SALA DE REUNIÃO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002644/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-PPG | AC SPLIT - PPG 12 | SALA DE ESPERA | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002650/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-CAJ | AC SPLIT - CAJ 01 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00018 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002651/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-CAJ | AC SPLIT - CAJ 02 | SALA DE CUBÍCULO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00019 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002652/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-CAJ | AC SPLIT - CAJ 03 | SALA DE PAINÉIS | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00020 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002653/2026 | 2026-05-16 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 PPG - PMOC | S19 | SE-CAJ | AC SPLIT - CAJ 04 | SALA DE PAINÉIS | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00021 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA |  | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002628/2026 | 2026-05-08 | CASA DE COMANDO | 2026 PPG - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA | S19 | SE-PPG | CSA |  | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | EST.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | INSPEÇÃO | 57586
PPG | MN-PPG | MN-PPG 002673/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-PPG | SE-PPG | PATIO SE | APR - PT - TERCEIROS | SEG.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | MARCOS VENICIUS FERREIRA SILVA | APR para Inspeção de Equipamentos da Parte Interna e Externa da Subestação | 57586
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000597/2026 | 2026-04-25 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | GER.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar auditoria do plano de manutenção preventiva anual de aerogeradores | 57587
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000598/2026 | 2026-04-25 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | NAC.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar auditoria do plano de manutenção preventiva anual de aerogeradores | 57587
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000599/2026 | 2026-04-25 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | SPT.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar auditoria do plano de manutenção preventiva anual de aerogeradores | 57587
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000600/2026 | 2026-04-25 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | TOR.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar auditoria do plano de manutenção preventiva anual de aerogeradores | 57587
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000204/2026 | 2026-04-25 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - AUDITORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | WTG.00024 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar auditoria do plano de manutenção preventiva anual de aerogeradores | 57587
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000881/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00020 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 01-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000882/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00021 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 02-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000883/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00022 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 03-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000898/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00023 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 04-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000884/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00024 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 05-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000885/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00025 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 06-C1 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000886/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00026 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 07-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000879/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00027 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 08-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000880/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00028 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 09-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000894/2026 | 2026-04-15 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00029 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 10-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000819/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00030 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 11-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000820/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00031 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 12-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000821/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00032 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 13-C2 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000822/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00033 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 14-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000823/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00034 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 15-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000824/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00035 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 16-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000838/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00036 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 17-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000825/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00037 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 18-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000826/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00038 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 19-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000827/2026 | 2026-04-22 | AEROGERADOR 1,5MW 690V | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | WTG.00039 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | --COMENTÁRIO ITEM PLANO-- Realizar inspeção externa no Aerogerador CAJ 20-C3 | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000929/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00050 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000902/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00050 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000887/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00050 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000922/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00050 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000909/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00050 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000930/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00051 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000903/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00051 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000888/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00051 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000923/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00051 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000910/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00051 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000931/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00052 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000904/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00052 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000889/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00052 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000924/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00052 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000911/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00052 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000932/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00053 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000905/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00053 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000890/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00053 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000925/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00053 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000912/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00053 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000933/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00054 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000906/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00054 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000891/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00054 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000926/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00054 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000913/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00054 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000934/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00055 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000907/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00055 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000892/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00055 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000927/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00055 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000914/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00055 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000935/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000908/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000893/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000928/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000915/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000919/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000895/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000936/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000916/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000899/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000920/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000896/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000937/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000917/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000900/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000921/2026 | 2026-04-15 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000897/2026 | 2026-04-15 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000938/2026 | 2026-04-15 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000918/2026 | 2026-04-15 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000901/2026 | 2026-04-15 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000859/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000828/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000869/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000849/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000839/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000860/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000829/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000870/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000850/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000840/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00005 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000861/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000830/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000871/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000851/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000841/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00006 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000862/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000831/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000872/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000852/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000842/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00007 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000863/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000832/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000873/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000853/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000843/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00008 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000864/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000833/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000874/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000854/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000844/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00009 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000865/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000834/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000875/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000855/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000845/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00010 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000866/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000835/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000876/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000856/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000846/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00011 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000867/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000836/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000877/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000857/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000847/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00012 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000868/2026 | 2026-04-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | CON.00013 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000837/2026 | 2026-04-22 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | GER.00013 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000878/2026 | 2026-04-22 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | NAC.00013 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000858/2026 | 2026-04-22 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | SPT.00013 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000848/2026 | 2026-04-22 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - INSPEÇÃO EXTERNA WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | MPP1 - INSPEÇÃO EXTERNA DE AEROGERADOR - M6 | TOR.00013 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA |  | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000941/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | 09G3 | CAJ C3 | APR - PT | UGE.00004 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | APR para Inspeção Externa de Aerogeradores Parque de Cajucoco | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000939/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | 09G1 | CAJ C1 | APR - PT | UGE.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | APR para Inspeção Externa de Aerogeradores Parque de Cajucoco | 57602
PPG | QLW-CE | QLW-CE 000940/2026 |  | CIRCUITO MISTO | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | 09G2 | CAJ C2 | APR - PT | UGE.00003 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | ELVIS OLIVEIRA | APR para Inspeção Externa de Aerogeradores Parque de Cajucoco | 57602
PPG | ST-WTG | ST-WTG 000045/2026 |  | UNIDADE GERADORA | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-COQ | 09G2-2 | COQ C2 | MPP5 - ENSAIO | FO.00595 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-08 16:00 | MARCIO JOSE COUTO CARNEIRO | Realizar instalação dos suportes e painéis de comando do sistema de aquecimento do gerador | - | SI 2026/00393 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001371/2026 | 2026-04-21 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00050 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57406 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001379/2026 | 2026-04-21 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00050 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57406 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001367/2026 | 2026-04-21 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00050 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57406 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001381/2026 | 2026-04-21 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00050 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57406 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001368/2026 | 2026-04-21 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00051 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57415 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001372/2026 | 2026-04-21 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00051 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57415 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001380/2026 | 2026-04-21 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00051 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57415 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001382/2026 | 2026-04-21 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00051 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57415 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001609/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00026 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001610/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00027 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001630/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | APR - PT | WTG.00027 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001511/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | APR - PT | WTG.00020 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57406
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001531/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 01 | CAJ 01-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00020 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57406
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001512/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | APR - PT | WTG.00021 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57415
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001532/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 02 | CAJ 02-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00021 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57415
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001605/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00022 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001625/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | APR - PT | WTG.00022 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001629/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | APR - PT | WTG.00026 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57416
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001399/2026 | 2026-04-23 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00052 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57407 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001401/2026 | 2026-04-23 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00052 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57407 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001403/2026 | 2026-04-23 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00052 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57407 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001405/2026 | 2026-04-23 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00052 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57407 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001400/2026 | 2026-04-23 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00053 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57414 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001402/2026 | 2026-04-23 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00053 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57414 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001404/2026 | 2026-04-23 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00053 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57414 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001406/2026 | 2026-04-23 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00053 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57414 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001612/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00029 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001611/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00028 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001613/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00030 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001631/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | APR - PT | WTG.00028 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001633/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 11 | CAJ 11-C2 | APR - PT | WTG.00030 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001513/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | APR - PT | WTG.00022 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57407
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001533/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 03 | CAJ 03-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00022 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57407
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001632/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | APR - PT | WTG.00029 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57417
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001514/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | APR - PT | WTG.00023 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57414
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001534/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 04 | CAJ 04-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00023 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57414
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001417/2026 | 2026-04-25 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57408 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001419/2026 | 2026-04-25 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57408 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001421/2026 | 2026-04-25 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57408 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001423/2026 | 2026-04-25 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00054 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57408 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001418/2026 | 2026-04-25 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00055 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57413 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001420/2026 | 2026-04-25 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00055 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57413 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001422/2026 | 2026-04-25 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00055 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57413 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001424/2026 | 2026-04-25 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00055 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57413 | SI 2026/00402 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001614/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00031 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001615/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00032 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418 | SI 2026/00415 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001634/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 12 | CAJ 12-C2 | APR - PT | WTG.00031 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001635/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 13 | CAJ 13-C2 | APR - PT | WTG.00032 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001616/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00033 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001636/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 14 | CAJ 14-C3 | APR - PT | WTG.00033 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57418
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001617/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00034 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001637/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 15 | CAJ 15-C3 | APR - PT | WTG.00034 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001618/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00035 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001638/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 16 | CAJ 16-C3 | APR - PT | WTG.00035 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001515/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | APR - PT | WTG.00024 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57408
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001535/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 05 | CAJ 05-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00024 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57408
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001516/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | APR - PT | WTG.00025 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57413
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001536/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 06 | CAJ 06-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00025 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57413
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001619/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00036 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001639/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 17 | CAJ 17-C3 | APR - PT | WTG.00036 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57419
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001432/2026 | 2026-04-28 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57409 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001434/2026 | 2026-04-28 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57409 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001436/2026 | 2026-04-28 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57409 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001438/2026 | 2026-04-28 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00056 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA |  | 57409 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001431/2026 | 2026-04-28 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57412 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001433/2026 | 2026-04-28 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57412 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001435/2026 | 2026-04-28 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57412 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001437/2026 | 2026-04-28 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00001 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57412 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001518/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | APR - PT | WTG.00027 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57412
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001538/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 08 | CAJ 08-C2 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00027 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57412
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001620/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00037 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001640/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 18 | CAJ 18-C3 | APR - PT | WTG.00037 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001621/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00038 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001641/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 19 | CAJ 19-C3 | APR - PT | WTG.00038 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001622/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00039 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001642/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 20 | CAJ 20-C3 | APR - PT | WTG.00039 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação e soldagem de barra para vedação da Porta de Entrada do Aerogerador | 57420
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001517/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | APR - PT | WTG.00026 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57409
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001537/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 07 | CAJ 07-C2 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00026 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | FRANCISCO BRUNO ARAUJO COSTA | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57409
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001439/2026 | 2026-04-29 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00002 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57410 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001441/2026 | 2026-04-29 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00002 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57410 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001443/2026 | 2026-04-29 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00002 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57410 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001445/2026 | 2026-04-29 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00002 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57410 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001440/2026 | 2026-04-29 | GERADOR - GW PMDD | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | GER.00003 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57411 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001442/2026 | 2026-04-29 | NACELLE - 77M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | NAC.00003 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57411 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001444/2026 | 2026-04-29 | SISTEMA PITCH - VERSÃO 2 | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | SPT.00003 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57411 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001446/2026 | 2026-04-29 | TORRE - Aço 85M | 2026 PPG - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | TOR.00003 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES |  | 57411 | SI 2026/00403 | Autorizada
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001519/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | APR - PT | WTG.00028 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57410
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001539/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 09 | CAJ 09-C2 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00028 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57410
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001665/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 03 | BUR 03-C2 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00214 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001701/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 03 | BUR 03-C2 | APR - PT | WTG.00214 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001667/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 05 | BUR 05-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00219 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001703/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 05 | BUR 05-C3 | APR - PT | WTG.00219 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001666/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 04 | BUR 04-C3 | IMPLANTAÇÕES/MELHORIAS | WTG.00218 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | Realizar instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001702/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-BUR | WTG 04 | BUR 04-C3 | APR - PT | WTG.00218 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA | APR para instalação de vedação na parte inferior da porta do Aerogerador | 57421
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001520/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | APR - PT | WTG.00029 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | APR para Manutenção Preventiva Up-Tower do Aerogerador | 57411
PPG | SW-PPG | SW-PPG 001540/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-CAJ | WTG 10 | CAJ 10-C2 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00029 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | TIAGO MATHEUS LIMA LOPES | Realizar coleta de dados ativos no aerogerador de acordo com a ficha de inspeção | 57411
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000385/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 01 | SALA DE COMANDO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00047 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000386/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 02 | SALA DE PAINÉIS/RELÉS | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00048 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000387/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 03 | SALA DE PAINÉIS/RELÉS (SALA DE | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00049 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000388/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 04 | SALA DE CUBÍCULOS | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00050 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000389/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 05 | SALA DE REUNIÃO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00051 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000390/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 06 | COPA | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SAX.00052 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000391/2026 | 2026-05-09 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 2026 QXB - PMOC | S19 | SE-QXB | AC SPLIT 07 | SALA DE DESCOMPRESSÃO | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - M1 | SDR.00024 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000508/2026 |  | SUBESTAÇÃO ELEVADORA 69 kV | ORDEM AVULSA | S19 | SE-QXB | SE QXB | PATIO SE | APR - PT | SEG.00004 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA | APR Para Inspeção de Equipamentos da Parte Interna da Subestação | 57342
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000392/2026 | 2026-05-09 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 02 | SUU-QXB 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00041 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57323 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000384/2026 | 2026-05-09 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 02 | SUU-QXB 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00041 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57323 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000382/2026 | 2026-05-06 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 01 | SUU-QXB 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00040 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57323 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000381/2026 | 2026-05-06 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 01 | SUU-QXB 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00040 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57323 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000469/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 01 | ESU-QXB 01-C1 | APR - PT | ESU.00013 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57323
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000470/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 02 | ESU-QXB 02-C1 | APR - PT | ESU.00014 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57323
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000450/2026 | 2026-05-14 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 03 | SUU-QXB 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00042 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57324 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000448/2026 | 2026-05-14 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 03 | SUU-QXB 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00042 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57324 | SI 2026/00409 | Autorizada
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000463/2026 | 2026-05-19 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 04 | SUU-QXB 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00043 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57324
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000464/2026 | 2026-05-19 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 04 | SUU-QXB 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00043 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA |  | 57324
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000471/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 03 | ESU-QXB 03-C1 | APR - PT | ESU.00015 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57324
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000472/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 04 | ESU-QXB 04-C1 | APR - PT | ESU.00016 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | EDILEUDO ARAUJO DE SENA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57324
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000486/2026 | 2026-05-22 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 05 | SUU-QXB 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00044 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000487/2026 | 2026-05-22 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 05 | SUU-QXB 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00044 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000488/2026 | 2026-06-04 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 07 | SUU-QXB 07-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00046 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000489/2026 | 2026-06-04 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 07 | SUU-QXB 07-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00046 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000449/2026 | 2026-05-09 | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | 2026 QXB - GMG | S19 | SE-QXB | GMG | > PATIO SE | MPP1 - INSPEÇÃO VISUAL - D7 | GMG.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | INSPEÇÃO | 57343
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000509/2026 |  | GRUPO MOTOR GERADOR - GMG | ORDEM AVULSA | S19 | SE-QXB | GMG | > PATIO SE | APR - PT | GMG.00002 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | APR Para Inspeção de Equipamentos da Parte Externa ou no Pátio de Subestação | 57343
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000473/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 05 | ESU-QXB 05-C1 | APR - PT | ESU.00017 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000475/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 07 | ESU-QXB 07-C1 | APR - PT | ESU.00019 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57325
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000490/2026 | 2026-06-10 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 08 | SUU-QXB 08-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | CUD.00047 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57326
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000491/2026 | 2026-06-10 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 08 | SUU-QXB 08-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00047 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57326
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000492/2026 | 2026-06-13 | TRANSFORMADOR DE FORÇA SU SCHNEIDER 34500/620 V | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 09 | SUU-QXB 09-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | TFM.00048 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57326
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000493/2026 | 2026-06-13 | CUBÍCULO DE POTÊNCIA MT SF6 36 kV | 2026 QXB - SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | S19 | SU-QXB | SU 09 | SUU-QXB 09-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | SUB.00287 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA |  | 57326
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000477/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 09 | ESU-QXB 09-C1 | APR - PT | ESU.00021 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57326
QXB | MN-QXB | MN-QXB 000476/2026 |  | EDIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO UNITÁRIA | ORDEM AVULSA | S19 | SU-QXB | ESU 08 | ESU-QXB 08-C1 | APR - PT | ESU.00020 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | JOSE AIRTON FAUSTINO BARBOSA | APR Para Manutenção Preventiva de Subestações Unitárias | 57326
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000415/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 09 | QXB 09-C1 | APR - PT | WTG.00048 | 2026-05-03 08:00 | 2026-05-03 12:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | -
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000290/2026 | 2026-05-09 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 02 | QXB 02-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00015 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57402 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000019/2026 | 2026-05-06 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 01 | QXB 01-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00014 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57402 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000380/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 01 | QXB 01-C1 | APR - PT | WTG.00040 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57402
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000397/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 01 | QXB 01-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00040 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57402
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000381/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 02 | QXB 02-C1 | APR - PT | WTG.00041 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57402
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000398/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 02 | QXB 02-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00041 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57402
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000300/2026 | 2026-05-19 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 04 | QXB 04-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00017 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57403 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000295/2026 | 2026-05-14 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 03 | QXB 03-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00016 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57403 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000382/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 03 | QXB 03-C1 | APR - PT | WTG.00042 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57403
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000399/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 03 | QXB 03-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00042 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57403
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000383/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 04 | QXB 04-C1 | APR - PT | WTG.00043 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57403
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000400/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 04 | QXB 04-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00043 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57403
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000316/2026 | 2026-06-04 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 07 | QXB 07-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00020 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57404 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000305/2026 | 2026-05-22 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 05 | QXB 05-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00018 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57404 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000384/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 05 | QXB 05-C1 | APR - PT | WTG.00044 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57404
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000401/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 05 | QXB 05-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00044 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57404
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000386/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 07 | QXB 07-C1 | APR - PT | WTG.00046 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57404
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000403/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 07 | QXB 07-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00046 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57404
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000326/2026 | 2026-06-13 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 09 | QXB 09-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00022 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57405 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000321/2026 | 2026-06-10 | CONVERSOR - ICSA | 2026 QXB - PREVENTIVA ANUAL WTG | S19 | PEOL-QXB | WTG 08 | QXB 08-C1 | MPP4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - A1 | CON.00021 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA |  | 57405 | SI 2026/00400 | Autorizada
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000387/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 08 | QXB 08-C1 | APR - PT | WTG.00047 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57405
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000404/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 08 | QXB 08-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00047 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57405
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000388/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 09 | QXB 09-C1 | APR - PT | WTG.00048 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | APR Para Manutenção Preventiva Anual de Aerogeradores - Conversor | 57405
QXB | SW-QXB | SW-QXB 000405/2026 |  | AEROGERADOR 1,5MW 690V | ORDEM AVULSA | S19 | PEOL-QXB | WTG 09 | QXB 09-C1 | COLETA DE DADOS DE ATIVOS | WTG.00048 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-08 17:00 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS SILVA | Realizar coleta de dados de Ativos de Acordo com Ficha de Inspeção | 57405
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Índice Semanal
Índice De Aderência A Programação De Manutenção - Ceará - Semana 19/2026
| Índice De Aderência A Programação De Manutenção - Ceará - Semana 07/2025 | Rótulos de Coluna |  |  |  | Status OS | (Vários itens)
| Rótulos de Linha | (vazio) | Total Geral
| MOR | 1 | 1 |  |  | Rótulos de Linha | Resumo de Justificativas - Não Execução
| MN-PPG | 1 | 1 |  |  | Total Geral
| PPG | 16 | 16
| MN-PPG | 4 | 4
| SW-PPG | 12 | 12
| Total Geral | 17 | 17
| Índice De Aderência A Programação De Manutenção - Ceará - Semana 19/2026 |  |  |  |  | Resumo de Justificativas - Não Execução - Ceará - Semana 19/2026
| Resultado x Complexo x Equipe | Executada | Não Executada | Total Geral |  | Rótulos de Linha | Não Executada
| MOR | 0 | 0 | 0 |  | MN-PPG | 0 | 0%
| MN-PPG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| SW-PPG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| QLW-CE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| ST-WTG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| PPG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| MN-PPG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| ST-WTG | 0 | 0 | 0 |  | QLW-CE | 0 | 0%
| SW-PPG | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| QLW-CE | 0 | 0 | 0 |  | SW-PPG | 16 | 100%
| QXB | 0 | 0 | 0 |  | Condições Climáticas | 16 | 100%
| MN-QXB | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| SW-QXB | 0 | 0 | 0 |  | SW-QXB | 0 | 0%
| QLW-CE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| ST-WTG | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0%
| Total Geral | 0 | 0 | 0 |  | Total Geral | 16 | 100%
| Acaraú | 0 | 0 | 0
| Acaraú BOP | 0 | 0 | 0
| Acaraú WTG | 0 | 0 | 0
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Utilidades
342
Corretiva Não Planejada | Código Padrão Energimp | Cor | Nº | Dia da Semana | Equipamento | Circuito | Complexo | Região | Parque | Impacto Cub | Quant. | Atividade | Total | Demanda | Pacote de Planos | Previsão | Status | Modelo de Estutura LT - CE | Família | REF. | Complexo | EQUIPE | EQUIPAMENTOS | Complexo | Instalação | Localização | Ativos
Atestado Médico | #314CB6 | Azul Escuro | 1 | Domingo | AMP-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU01 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Acaraú | 2025-11-26 | Em Andamento | CVAR-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | PPGBOP | PPG | BOP | 92 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | ADP_PSA | 1
Atividade Admistrativa | #00D28D | Verde Claro | 2 | Segunda-Feira | AMP-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU02 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Acaraú | 2025-11-26 | Em Andamento | CVAL-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | MORBOP | MOR | BOP | 29 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | ADP_VBA | 1
Atividade Cancelada | #74ADD5 | Azul Claro | 3 | Terça-Feira | AMP-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU03 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Água Doce | 2025-12-01 | No Prazo | CVALA-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | QXBBOP | QXB | BOP | 28 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | AGD_AQB | 1
Atv. Não Exec. no EQM | #7F7F7F | Cinza | 4 | Quarta-Feira | AMP-04 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU04 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Água Doce | 2025-12-01 | No Prazo | CVAG-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | PPGWTG | PPG | WTG | 58 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | LT-AGD-AQB | VBA_PSA | 1
Condição Insegura |  |  | 5 | Quinta-Feira | AMP-05 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU05 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Bom Jardim | 2025-12-03 | No Prazo | CVAB-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | MORWTG | MOR | WTG | 19 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AMP | C1 | 1
Condições Climáticas |  |  | 6 | Sexta-Feira | AMP-06 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU06 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Bom Jardim | 2025-12-03 | No Prazo | HAL-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO | QXBWTG | QXB | WTG | 17 | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AMP | C2 | 1
Desvio de Programação |  |  | 7 | Sábado | AMP-07 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU07 |  |  | 0 |  | Plano Essencial BOP Quixaba | 2025-12-05 | No Prazo | HAB-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | C1 | 1
Equipamento Indisponível p/ Manut. |  |  |  |  | AMP-08 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU08 |  |  | 0 |  | Plano Essencial WTG Quixaba | 2025-12-05 | No Prazo | HALA-PR | POSTE DE CONCRETO COM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | C2 | 1
Falha na Programação |  |  |  |  | AMP-09 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU09 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Acaraú | 2025-12-10 | No Prazo | TAR-PR | POSTE DE CONCRETO SEM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-AQB | RDA | 2
Falha no Cadastro do Ativo |  |  |  |  | AMP-10 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Amparo | SU10 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Acaraú | 2025-12-10 | No Prazo | HAR-PR | POSTE DE CONCRETO SEM CONEXÃO |  |  |  |  | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CAS | C1 | 1
Falta Documentação |  |  |  |  | AMP-11 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU11 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Água Doce | 2025-12-12 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CBO | C1 | 1
Falta Equipamento Ensaio |  |  |  |  | AMP-12 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU12 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Água Doce | 2025-12-12 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CRA | C1 | 1
Falta Ferramenta |  |  |  |  | AMP-13 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU13 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Bom Jardim | 2025-12-16 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-CRA | C2 | 1
Falta Material |  |  |  |  | AMP-14 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU14 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Bom Jardim | 2025-12-16 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-SAL | C1 | 1
Justificativa Pendente |  |  |  |  | AMP-15 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Amparo | SU15 |  |  | 0 |  | Plano Extra BOP Quixaba | 2025-12-18 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | PEOL-SAL | C2 | 1
Tempo Insuficiente |  |  |  |  | AQB-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU01 |  |  | 0 |  | Plano Extra WTG Quixaba | 2025-12-18 | No Prazo | [6 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB |  | 1
Treinamento |  |  |  |  | AQB-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 05TT1 | 1
Fornecedor Não Compareceu |  |  |  |  | AQB-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 06TT2 | 1
Falha no Sistema |  |  |  |  | AQB-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | 07TT3 | 1
[5 empty] | AQB-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 1 | 1
[5 empty] | AQB-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 2 | 1
[5 empty] | AQB-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BARRA 3 | 1
[5 empty] | AQB-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | BP | 1
[5 empty] | AQB-09 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SE-AQB | SE AQB | 1
[5 empty] | AQB-10 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 01 | 1
[5 empty] | AQB-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 02 | 1
[5 empty] | AQB-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 03 | 1
[5 empty] | AQB-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 04 | 1
[5 empty] | AQB-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 05 | 1
[5 empty] | AQB-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 06 | 1
[5 empty] | AQB-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 07 | 1
[5 empty] | AQB-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 08 | 1
[5 empty] | AQB-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 09 | 1
[5 empty] | AQB-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 10 | 1
[5 empty] | AQB-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Aquibatã | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 11 | 1
[5 empty] | BJS-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 12 | 1
[5 empty] | BJS-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 13 | 1
[5 empty] | BJS-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 14 | 1
[5 empty] | BJS-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AMP | SU 15 | 1
[5 empty] | BJS-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 01 | 1
[5 empty] | BJS-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 02 | 1
[5 empty] | BJS-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 03 | 1
[5 empty] | BJS-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 04 | 1
[5 empty] | BJS-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 05 | 1
[5 empty] | BJS-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 06 | 1
[5 empty] | BJS-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 07 | 1
[5 empty] | BJS-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 08 | 1
[5 empty] | BJS-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 09 | 1
[5 empty] | BJS-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 10 | 1
[5 empty] | BJS-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 11 | 1
[5 empty] | BJS-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 12 | 1
[5 empty] | BJS-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 13 | 1
[5 empty] | BJS-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 14 | 1
[5 empty] | BJS-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 15 | 1
[5 empty] | BJS-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Bom Jardim | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 16 | 1
[5 empty] | BUR-01 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01,SU18-SU20 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 17 | 1
[5 empty] | BUR-02 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01-SU02,SU18-SU20 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 18 | 1
[5 empty] | BUR-03 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU01-SU03,SU18-SU20 | 6 | 4 | 24 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 19 | 1
[5 empty] | BUR-04 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-AQB | SU 20 | 1
[5 empty] | BUR-05 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU05 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-06 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU06 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-07 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU07 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-08 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU08 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CAS | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-09 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU09 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-10 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Buriti | SU04-SU10 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-11 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU11-SU17 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-12 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU12-SU17 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-13 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU13-SU17 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 05 | 1
[5 empty] | BUR-14 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU14-SU17 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 06 | 1
[5 empty] | BUR-15 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU15-SU17 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CBO | SU 07 | 1
[5 empty] | BUR-16 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU16-SU17 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 01 | 1
[5 empty] | BUR-17 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Buriti | SU17 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 02 | 1
[5 empty] | BUR-18 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 03 | 1
[5 empty] | BUR-19 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18-SU19 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 04 | 1
[5 empty] | BUR-20 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Buriti | SU18-SU20 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 05 | 1
[5 empty] | CAJ-01 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01 | 1 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 06 | 1
[5 empty] | CAJ-02 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU02 | 2 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 07 | 1
[5 empty] | CAJ-03 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU03 | 3 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 08 | 1
[5 empty] | CAJ-04 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU04 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 09 | 1
[5 empty] | CAJ-05 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU01-SU06 | 6 | 4 | 24 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 10 | 1
[5 empty] | CAJ-06 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU06 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 11 | 1
[5 empty] | CAJ-07 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU07-SU13 | 7 | 4 | 28 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 12 | 1
[5 empty] | CAJ-08 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU08-SU13 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 13 | 1
[5 empty] | CAJ-09 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU09-SU13 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 14 | 1
[5 empty] | CAJ-10 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU10-SU13 | 4 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 15 | 1
[5 empty] | CAJ-11 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU11-SU13 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 16 | 1
[5 empty] | CAJ-12 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU12-SU13 | 2 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 17 | 1
[5 empty] | CAJ-13 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU13-SU20 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 18 | 1
[5 empty] | CAJ-14 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU14-SU20 | 7 | 4 | 28 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 19 | 1
[5 empty] | CAJ-15 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU15-SU20 | 6 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-CRA | SU 20 | 1
[5 empty] | CAJ-16 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU16-SU20 | 5 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 01 | 1
[5 empty] | CAJ-17 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU17-SU20 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 02 | 1
[5 empty] | CAJ-18 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU18-SU20 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 03 | 1
[5 empty] | CAJ-19 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU19-SU20 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 04 | 1
[5 empty] | CAJ-20 | Circuito 03 | Papagaios | CE | Cajucoco | SU20 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 05 | 1
[5 empty] | CAS-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 06 | 1
[5 empty] | CAS-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 07 | 1
[5 empty] | CAS-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 08 | 1
[5 empty] | CAS-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cascata | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 09 | 1
[5 empty] | CBO-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 10 | 1
[5 empty] | CBO-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 11 | 1
[5 empty] | CBO-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 12 | 1
[5 empty] | CBO-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 13 | 1
[5 empty] | CBO-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 14 | 1
[5 empty] | CBO-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 15 | 1
[5 empty] | CBO-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Campo Belo | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 16 | 1
[5 empty] | COQ-01 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01 | 1 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 17 | 1
[5 empty] | COQ-02 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU02 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 18 | 1
[5 empty] | COQ-03 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU03 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 19 | 1
[5 empty] | COQ-04 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU04 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | SU-SAL | SU 20 | 1
[5 empty] | COQ-05 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU05 | 5 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO ÁGUA DOCE | UEE-AGD | AGD UEE | 1
[5 empty] | COQ-06 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU06 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | LT-RDO-BJS | LT RDO_BJS | 1
[5 empty] | COQ-07 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU07 | 7 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | C1 | 1
[5 empty] | COQ-08 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU08 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | C2 | 1
[5 empty] | COQ-09 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU09 | 9 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-BJS | RDA | 2
[5 empty] | COQ-10 | Circuito 02 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU01-SU10 | 10 | 4 | 40 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-PUL | C1 | 1
[5 empty] | COQ-11 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU11-SU18 | 8 | 4 | 32 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-PUL | C2 | 1
[5 empty] | COQ-12 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU12-SU18 | 7 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-RDO | C1 | 1
[5 empty] | COQ-13 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU13-SU18 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-RDO | C2 | 1
[5 empty] | COQ-14 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU14-SU18 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | PEOL-STO | C1 | 1
[5 empty] | COQ-15 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU15-SU18 | 4 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-BJS | SE BJS | 1
[5 empty] | COQ-16 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU16-SU18 | 3 |  | 0 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | 04B1 | 1
[5 empty] | COQ-17 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU17-SU18 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | 04B2 | 1
[5 empty] | COQ-18 | Circuito 01 | Papagaios | CE | Coqueiros | SU18 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | BTE1 | 1
[5 empty] | CRA-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | BTE2 | 1
[5 empty] | CRA-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | SE RDO | 1
[5 empty] | CRA-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | TE-1 | 1
[5 empty] | CRA-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SE-RDO | TE-2 | 1
[5 empty] | CRA-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 01 | 1
[5 empty] | CRA-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 02 | 1
[5 empty] | CRA-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 03 | 1
[5 empty] | CRA-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 04 | 1
[5 empty] | CRA-09 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 05 | 1
[5 empty] | CRA-10 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 06 | 1
[5 empty] | CRA-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 07 | 1
[5 empty] | CRA-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 08 | 1
[5 empty] | CRA-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 09 | 1
[5 empty] | CRA-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 10 | 1
[5 empty] | CRA-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 11 | 1
[5 empty] | CRA-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 12 | 1
[5 empty] | CRA-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 13 | 1
[5 empty] | CRA-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 14 | 1
[5 empty] | CRA-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 15 | 1
[5 empty] | CRA-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Cruz Alta | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 16 | 1
[5 empty] | MOR-01 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01 | 1 | 5 | 5 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | LT-CAJ | CAJ 02C1 | 1
[5 empty] | MOR-02 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU02 | 2 | 5 | 10 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | RDA | 2
[5 empty] | MOR-03 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU04 | 4 | 5 | 20 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-3 | 1
[5 empty] | MOR-04 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU02,SU04 | 3 | 5 | 15 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-2 | 1
[5 empty] | MOR-05 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU06 | 6 | 5 | 30 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-BUR | 09G1-1 | 1
[5 empty] | MOR-06 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU06 | 1 | 5 | 5 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G1 | 1
[5 empty] | MOR-07 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU09 | 9 | 5 | 45 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | LTA-MOR | 02M1 | 1
[5 empty] | MOR-08 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU08-SU09 | 2 | 5 | 10 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | 02T1 | 1
[5 empty] | MOR-09 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU09 | 1 | 5 | 5 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | 09B1 | 1
[5 empty] | MOR-10 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU01-SU11 | 11 | 5 | 55 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | 09G1 | 1
[5 empty] | MOR-11 | Circuito 01 | Morgado | CE | Morgado | SU11 | 1 | 5 | 5 | Fusível | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | 09G2 | 1
[5 empty] | MOR-12 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU12-SU19 | 8 | 8 | 64 | Abrir Disjutor do Circuito e Extrair Disjuntor | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-CE1 | BAY 02M1 | 1
[5 empty] | MOR-13 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU13 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-12 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | UEE-MOR | MOR UEE | 1
[5 empty] | MOR-14 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU13-SU19 | 7 | 8 | 56 | Isolar a chave posição aberto na SU-12 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | PEOL-MOR | RDA | 2
[5 empty] | MOR-15 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU15 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-16 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SE-MOR | SE MOR | 1
[5 empty] | MOR-16 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU15-SU19 | 5 | 8 | 40 | Isolar a chave posição aberto na SU-14 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T1 | 1
[5 empty] | MOR-17 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU17-SU19 | 3 | 8 | 24 | Isolar a chave posição aberto na SU-16 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T2 | 1
[5 empty] | MOR-18 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU18-SU19 | 2 | 8 | 16 | Isolar a chave posição aberto na SU-17 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T3 | 1
[5 empty] | MOR-19 | Circuito 02 | Morgado | CE | Morgado | SU19 | 1 | 8 | 8 | Isolar a chave posição aberto na SU-18 | [9 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T4 | 1
[5 empty] | PUL-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02T5 | 1
[5 empty] | PUL-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B1 | 1
[5 empty] | PUL-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B2 | 1
[5 empty] | PUL-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | UEE-QXB | QXB UEE | 1
[5 empty] | PUL-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 17 | 1
[5 empty] | PUL-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 16 | 1
[5 empty] | PUL-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 15 | 1
[5 empty] | PUL-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 14 | 1
[5 empty] | PUL-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 13 | 1
[5 empty] | PUL-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 12 | 1
[5 empty] | PUL-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 11 | 1
[5 empty] | PUL-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 10 | 1
[5 empty] | PUL-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 09 | 1
[5 empty] | PUL-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 08 | 1
[5 empty] | PUL-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 07 | 1
[5 empty] | PUL-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 06 | 1
[5 empty] | PUL-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 05 | 1
[5 empty] | PUL-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 04 | 1
[5 empty] | PUL-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 03 | 1
[5 empty] | PUL-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Púlpito | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 02 | 1
[5 empty] | QXB-01 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU01-SU09 | 9 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SU-QXB | SU 01 | 1
[5 empty] | QXB-02 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU02-SU09 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | SE QXB | 1
[5 empty] | QXB-03 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU03-SU09 | 7 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | BR | 1
[5 empty] | QXB-04 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU04-SU09 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-QXB | 02T1 | 1
[5 empty] | QXB-05 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU05-SU09 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | SE-JGA | SE JGA | 1
[5 empty] | QXB-06 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU06-SU09 | 4 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | RDA | 3
[5 empty] | QXB-07 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU07-SU09 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | 09P2 | 1
[5 empty] | QXB-08 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU08-SU09 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | PEOL-QXB | 09P1 | 1
[5 empty] | QXB-09 | Circuito 01 | Quixaba | CE | Quixaba | SU09 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO QUIXABA | LTA-QXB | 02M5 | 1
[5 empty] | QXB-10 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU10-SU17 | 8 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | UEE-PPG | PPG UEE | 1
[5 empty] | QXB-11 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU11-SU17 | 7 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | RDA | 1
[5 empty] | QXB-12 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU12-SU17 | 6 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 18 | 1
[5 empty] | QXB-13 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU13-SU17 | 5 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 17 | 1
[5 empty] | QXB-14 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU14-SU17 | 4 | 4 | 16 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 16 | 1
[5 empty] | QXB-15 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU15-SU17 | 3 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 15 | 1
[5 empty] | QXB-16 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU16-SU17 | 2 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 14 | 1
[5 empty] | QXB-17 | Circuito 02 | Quixaba | CE | Quixaba | SU17 | 1 |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 13 | 1
[5 empty] | RDO-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 12 | 1
[5 empty] | RDO-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 11 | 1
[5 empty] | RDO-03 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 10 | 1
[5 empty] | RDO-04 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 09 | 1
[5 empty] | RDO-05 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 08 | 1
[5 empty] | RDO-06 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 07 | 1
[5 empty] | RDO-07 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 06 | 1
[5 empty] | RDO-08 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 05 | 1
[5 empty] | RDO-09 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 04 | 1
[5 empty] | RDO-10 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 03 | 1
[5 empty] | RDO-11 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 02 | 1
[5 empty] | RDO-12 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-COQ | SU 01 | 1
[5 empty] | RDO-13 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G3 | 1
[5 empty] | RDO-14 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-CAJ | 09G2 | 1
[5 empty] | RDO-15 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | SE CAJ | 1
[5 empty] | RDO-16 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | 09B1 | 1
[5 empty] | RDO-17 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-CAJ | 02T1 | 1
[5 empty] | RDO-18 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 20 | 1
[5 empty] | RDO-19 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 19 | 1
[5 empty] | RDO-20 | Circuito 02 | Bom Jardim | SC | Rio do Ouro | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 18 | 1
[5 empty] | SAL-01 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 17 | 1
[5 empty] | SAL-02 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 16 | 1
[5 empty] | SAL-03 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU03 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 15 | 1
[5 empty] | SAL-04 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU04 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 14 | 1
[5 empty] | SAL-05 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU05 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 13 | 1
[5 empty] | SAL-06 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU06 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 12 | 1
[5 empty] | SAL-07 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU07 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 11 | 1
[5 empty] | SAL-08 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU08 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 10 | 1
[5 empty] | SAL-09 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU09 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 09 | 1
[5 empty] | SAL-10 | Circuito 01 | Água Doce | SC | Salto | SU10 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 08 | 1
[5 empty] | SAL-11 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU11 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 07 | 1
[5 empty] | SAL-12 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU12 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 06 | 1
[5 empty] | SAL-13 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU13 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 20 | 1
[5 empty] | SAL-14 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU14 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 19 | 1
[5 empty] | SAL-15 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU15 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 18 | 1
[5 empty] | SAL-16 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU16 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 17 | 1
[5 empty] | SAL-17 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU17 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 16 | 1
[5 empty] | SAL-18 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU18 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 15 | 1
[5 empty] | SAL-19 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU19 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 14 | 1
[5 empty] | SAL-20 | Circuito 02 | Água Doce | SC | Salto | SU20 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 13 | 1
[5 empty] | STO-01 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Santo Antônio | SU01 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 12 | 1
[5 empty] | STO-02 | Circuito 01 | Bom Jardim | SC | Santo Antônio | SU02 |  |  | 0 | [10 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-BUR | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | SE PPG | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | REC | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 09B5 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02S3 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02S2 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02B7 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-PPG | 02B6 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SE-AUD | SE AUD | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | RDA | 2
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | 09G2-2 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | PEOL-COQ | 09G2-1 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | SU-CAJ | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO PAPAGAIOS | UEE-CAJ | CAJ UEE | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO MORGADO | SU-MOR | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | UEE-BJS | BJS UEE | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-STO | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-STO | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-RDO | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 17 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 16 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 15 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 14 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 13 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 12 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 11 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 10 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 09 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 08 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 07 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 06 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 05 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 04 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 03 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 02 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-PUL | SU 01 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 20 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 19 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 18 | 1
[24 empty] | COMPLEXO EÓLICO BOM JARDIM DA SERRA | SU-BJS | SU 17 | 1
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.